| РАХІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ | РАХІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| --- | --- |

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

02.08.2019                                            Рахів                                             № 5

Про  підготовку  та  проведення ІІІ – го фестивалю - змагання

„Битва різьбярів”

Відповідно до статей 6, 22, 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статті 55 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  з метою відродження, розвитку та популяризації традиційного різьбярства по дереву:

- Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення ІІІ-го фестивалю-змагання „Битва різьбярів” (далі - оргкомітет) у складі згідно з додатком 1.

- Затвердити план заходів щодо підготовки та проведення ІІІ-го фестивалю-змагання „Битва різьбярів”, що додається.

- Оргкомітету    спільно з  виконкомом  Великобичківської селищної ради забезпечити  виконання плану заходів, щодо  підготовки та проведення  ІІІ-го фестивалю-змагання „Битва різьбярів”.

- Дозволити відділу культури райдержадміністрації (Шепета В.Л.) профінансувати видатки, пов’язані з організацією  та проведенням ІІІ-го фестивалю-змагання „Битва різьбярів” у сумі 4010,00 (чотири тисячі десять) гривень, згідно з кошторисом (додаток 2) за рахунок коштів, передбачених в районному бюджеті відділу культури райдержадміністрації для реалізації Програми розвитку культури і мистецтва в районі на 2016 – 2020  роки.

- Контроль за виконанням цього розпорядження залишаємо за собою.

| Голова Рахівської районної державної адміністрації П. БАСАРАБА | В. п. голови Рахівської районної ради І. КОПИЧ |
| --- | --- |

М.П.                                                                  М.П.

|  | Додаток 1 до розпорядження голови райдержадміністрації та голови районної ради 02.08.2019 № 5 |
| --- | --- |

# Склад

# організаційного комітету з підготовки та проведення

# ІІІ-го фестивалю-змагання „Битва різьбярів”

# Співголови оргкомітету:

| БАСАРАБА Павло Васильович | голова районної державної адміністрації |
| --- | --- |
| КОПИЧ Іван Іванович | в. п. голови районної ради |

Заступник співголів оргкомітету:

ТУРОК                                          перший заступник голови районної

Віктор Степанович                     державної адміністрації

Члени оргкомітету:

| БОЖУК Микола Миколайович | депутат Рахівської районної ради (за згодою) |
| --- | --- |
| БРЕХЛІЧУК Павло Павлович | начальник відділу охорони здоров’я райдержадміністрації |

| ВАЙНАГІЙ Олена Миколаївна | керівник апарату райдержадміністрації |
| --- | --- |
| ЗЕЛЕНЧУК Олена Василівна ВОРОХТА Наталія Павлівна | в. о. начальника відділу зв’язків з громадськими організаціями, засобами масової інформації та з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації в. о. начальника відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації |
| ДОЛЖЕНКО Галина Анатоліївна | в. о. начальника управління економічного розвитку райдержадміністрації |
| ІВАСЮК Мирослава Карлівна | завідувач сектору з питань цивільного захисту райдержадміністрації |
|  | -2- |
| ІЛЬЧУК Лілія Олексіївна | директор Великобичківської загальноосвітньої школи –інтернат I-III ступенів, депутат Рахівської районної ради (за згодою) |
| ПАЛКУШ Михайло Ілліч КРАВЧУК Олена Миколаївна | начальник Рахівського відділення поліції Тячівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області (за згодою) начальник відділу організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради |
| САС Юрій Юрійович | депутат Рахівської районної ради (за згодою) |
| ТУШЕР Олександр Васильович | начальник районного відділу управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Рахівському районі (за згодою) |
| ШЕПЕТА Володимир Леонідович | начальник відділу культури райдержадміністрації |
| ЮРАЩУК Михайло Михайлович | головний редактор районної народної газети „Зоря Рахівщини” (за згодою) |

Начальник відділу культури

райдержадміністрації 				В.Шепета

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови державної адміністрації та голови районної ради

02.08.2019 № 5

ПЛАН

заходів з підготовки та проведення

ІІІ-го фестивалю-змагання „Битва різьбярів”

05-10 серпня 2019 року

| № п/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Благоустрій парку біля ліцею селища Великий Бичків, де буде проводитись фестиваль-змагання „Битва різьбярів” | до 03.08.2019 р. | Божук Й.М. Івасюк М.К. Ільчук Л.О. Ворохта Н.П. |
|  | Виготовлення друкованої продукції (підготовка афіш, запрошень та програм) | до 03.08.2019 р. | Сас Ю.Ю. |
|  | Підготовка сценарію заходу та концертної програми | до 05.08.2019 р. | Шепета В.Л. |
|  | Підготовка озвучення сцени | 05.08.2019 р., 09.08. 2019 р. | Шепета В.Л. Божук Й.М. |
|  | Організація виставки робіт народних умільців на місці проведення заходу | 05.08.2019 р., 09.08.2019р. | Шепета В.Л. Божук Й.М. Сас Ю.Ю. Ільчук Л.О. |
|  | Організація учасників гуртків з різьби по дереву ЗОШ району для участі у проведенні майстер-класу з учасниками фестивалю-змагання | 09.08. 2019 р. | Ворохта Н.П. Ільчук Л.О. |
|  | Підготовка грамот і призів для вручення переможцям фестивалю-змагання | до 08.08.2019 р. | Вайнагій О.М. Сас Ю.Ю. |
|  | Організація відео- та фото- зйомок, сприяння роботи телестудій, представників преси | 05-10.08. 2019 р. | Вайнагій О.М. Васильовка В.С. Юращук М.М. |
|  | Організація стаціонарного центрального медичного обслуговування | 05-10.08.2019 р. | Брехлічук П.П. |
|  | Організація протипожежної безпеки | 05-10.08.2019 р. | Тушер О.В. Івасюк М.К. |
|  | Забезпечення дорожньо-транспортної безпеки та дотримання громадського порядку в смт. Бичків, зокрема території проведення фестивалю-змагання | 05-10.08.2019 р. | Палкуш М.І. Божук Й.М. |
|  | Забезпечення харчуванням та нічлігом запрошених учасників фестивалю | 05-10.08.2019 р. | Божук Й.М. Ільчук Л.О. Сас Ю.Ю. |

Начальник відділу культури райдержадміністрації 				В.ШЕПЕТА

Додаток   2

до розпорядження голови

райдержадміністрації та

голови районної ради

02.08.2019 № 5

## Кошторис

пов’язаний з організацією та проведенням ІІІ-го фестивалю-змагання ,,Битва різьбярів” за рахунок коштів, передбачених в районному бюджеті відділу культури райдержадміністрації для реалізації Програми розвитку культури і мистецтва в Рахівському районі на 2016-2020 роки.

|  | (гривень) |
| --- | --- |
| 1. Оплата добових учасникам художньої самодіяльності |  |
| 15 чол. х 60 грн. х 2 доби | 1800,00 |
| 2. Транспортні витрати | 2200,00 |
| 3. Банківські витрати | 10,00 |
| ВСЬОГО: | 4010,00 |
| (чотири тисячі десять грн. 00 коп.) |  |

Начальник відділу культури райдержадміністрації 		В.Шепета