УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови Рахівської районної державної адміністрації

Закарпатської області

25.02.2013 Рахів № 51

Про Програму протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в районі на 2013-2016 роки

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України ,,Про місцеві державні адміністрації” Закону України від 21.10.2009 р. № 1658-VI ,,Про затвердження Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009 – 2015 роки”, з метою покращення надання інфекційної допомоги населенню району:

1. Схвалити   Програму протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в районі на 2013-2016 роки  та подати її на розгляд чергової сесії районної ради (додається).

2. Відділу охорони здоров’я райдержадміністрації (Брехлічук П.П.) інформувати управління охорони здоров’я  обласної державної адміністрації та районну державну адміністрацію  про хід виконання програми протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в районі на 2013-2016  роки щоквартально до 10 числа місяця наступного за звітним кварталом.

3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 01.07.10 №441 „Про районну програму протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами на 2010-2012 рр.”

4.  Контроль за виконанням цього  розпорядження  покласти на заступника голови державної адміністрації Бендак Ю.Ю.

В.о. голови державної адміністрації                                                      В. Сабов

|  | Схвалено |
| --- | --- |
|  | розпорядження голови райдержадміністрації від 25.02.2013 № 51 |

ПРОГРАМА

# протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними

# хворобами в районі  на 2013-2016 роки

# 1. Загальні положення

Стратегічно важливими пріоритетними завданнями галузі охорони здоров’я є забезпечення епідемічного благополуччя населення та боротьба з інфекційними хворобами. Інфекційні хвороби залишаються однією з головних причин захворюваності, інвалідизації, смертності населення та дестабілізації соціально-економічного життя.

Удосконалення організаційно-методичних, протиепідемічних та медичних заходів, з урахуванням особливостей тенденцій розвитку епідускладнень  в районі та розширенням можливості впливу на зниження поширення інфекційних хвороб на ендемічних територіях шляхом специфічної та неспецифічної імунопрофілактики, є найдоцільнішим і найефективнішим методом боротьби з інфекційними хворобами.

- Мета  Програми

Метою Програми є забезпечення епідемічного благополуччя населення району шляхом зниження рівня поширення інфекцій, боротьба з якими проводиться  засобами імунопрофілактики, зниження рівня смертності та інвалідності внаслідок  інфекційних хвороб, удосконалення лабораторної бази для діагностики інфекційних хвороб, упровадження сучасних стандартів медикаментозного лікування, удосконалення інформаційної системи обізнаності населення, поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів із зазначеної проблеми.

3.Основні завдання та заходи Програми

Програма  передбачає комплексне розв’язання найбільш актуальних проблем охорони здоров’я шляхом :

зниження розповсюдження та рівня інфекційних захворювань в районі ;

створення матеріально-технічної бази для впровадження сучасних методів та технологій лабораторної діагностики інфекційних захворювань ;

оперативне впровадження методів специфічної імунопрофілактики інфекційних захворювань серед населення на ендемічно несприятливих територіях;

підтримання належного рівня медикаментозного забезпечення та впровадження новітніх технологій, стандартів лікування інфекційних хворих;

зниження рівня смертності та інвалідності з приводу захворювання на вірусний гепатит В та С.

Програма включає в себе протиепідемічні заходи, спрямовані на боротьбу з поширенням інфекційних захворювань в районі на 2013-2016 роки.

- Фінансове  забезпечення

Фінансування заходів Програми здійснюється в установленому законодавством порядку за рахунок коштів районного бюджету.

| Джерела фінансування | Загальний обсяг, тис. грн. | З них за роками : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Всього : у т. числі | 300 000 | 95,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Кошти районного бюджету | 300 000 | 95,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |

5. Заходи Програми

Заходи програми протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в районі на 2013 – 2016 роки. Додаються.

6.Очікувані результати виконання Програми

впровадження сучасних лабораторних технологій якісної імуноферментної та молекулярно-генетичної діагностики інфекційних хвороб;

придбання препаратів для специфічної етіотропної терапії, що, в свою   чергу, сприятиме зниженню відсотка ускладненого перебігу, хронізації, виникнення онкоускладнень, зниження темпів поширення захворювань.

7. Організація і контроль

Організаційне забезпечення виконання Програми здійснює відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації.

|  | Додаток до Програми |
| --- | --- |

Заходи Програми протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в районі на 2013 – 2016 роки

| Найменування заходів | Виконавці програми | Орієнтований обсяг фінансування (тис. грн.) |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 рік | 2014 | 2015 | 2016 | Всього |  |
| Підготовка та поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів із зазначеної проб леми (пам’ятки, буклети, звернення) | Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | Удосконалення інформаційної системи обізнаності населення у питаннях боротьби з інфекційними хворобами |
| Забезпечення закладів охорони здоров’я витратними матеріалами, виробами медичного призначення, тест системами та діагностичними наборами для імунологічної, генетичної, бактеріологічної та біохімічної діагностики інфекційних захворювань, в т.ч. гепатитів В та С ; а також обстеження контактних осіб в осередках захворювань гепатитом А, Е | Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | Впровадження сучасних лабораторій технологій для якісної діагностики та адекватного лікування. Активне виявлення та лікування хворих і як наслідок зниження негативних впливів на громадське здоров’я під час спалаху захворювання гепатитом А |
| Забезпечення лікарськими засобами для медикаментозного лікування інфекційних хворих лікувальними антитоксичними протидифтерійними та протиправцевими сироватками | Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | Забезпечення специфічної етіотропної терапії для попередження відсотка ускладнення перебігу хронізації процесу та інвалідизації |
| Закупівля препаратів для екстреної профілактики інфекційних захворювань в осередках, у т.ч. гепатиту А | Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | Попередження та зменшення медичних витрат серед категорій населення із груп ризику в осередках епідемічного неблагополуччя |
| Закупівля вакцин для профілактики інфекційних захворювань за епідемічними показами у разі ускладнення епідемічної ситуації та рекомендовані щеплення у відповідності до переліку, у т.ч. щорічно проти грипу, вірусного гепатиту А, гепатиту В, черевного тифу, та інших | Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 120,0 | Зниження темпів епідемічного розповсюдження інфекційних хвороб при ускладненні епідемічної ситуації |
| Забезпечити можливість добровільного безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію різних категорій населення | Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації | 10,0 |  |  |  |  | Проведення безоплатного тестування на ВІЛ –інфекцію 5% населення району |
| Забезпечити можливість доступу ВІЛ-інфікованих дорослих (зокрема вагітних жінок), підлітків, дітей до лікування та профілактики опортуністичних інфекцій, а також антиретровірусної терапії | Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації | 10,0 |  |  |  |  | Забезпечення безоплатного доступу .віл-інфікованих вагітних жінок, підлітків, дітей до лікування та профілактики опортуністичних інфекцій, а також антиретровірусної терапії |
| Всього по програмі |  | 95,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 300,0 |  |