**РАХІВСЬКА РАХІВСЬКА**

**РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ РАЙОННА РАДА**

**ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я**

16.08.2016 **Рахів** № \_6\_

***Про підготовку та проведення***

***веломарафону „Стежками опришків 2016”, присвяченому 25-й річниці Незалежності України***

Відповідно до статей 6, 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статті 55 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою належної підготовки та проведення веломарафону „Стежками опришків 2016”, присвяченому 25-й річниці Незалежності України:

1. Провести 21 серпня 2016 року з метою розвитку туризму і велосипедного спорту в Рахівському районі веломарафон „Стежками опришків 2016”, присвячений 25-й річниці Незалежності України.

2. Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення веломарафону „Стежками опришків 2016”, присвяченому 25-й річниці Незалежності України (далі – оргкомітет) у складі згідно з додатком 1.

3. Затвердити план заходів щодо підготовки та проведення веломарафону „Стежками опришків 2016”, присвяченому 25-й річниці Незалежності України (додається).

4. Оргкомітету спільно із виконкомами Рахівської міської, Білинської та Косівсько-Полянської сільських рад забезпечити виконання плану заходів, щодо підготовки та проведення веломарафону „Стежками опришків 2016”, присвяченому 25-й річниці Незалежності України.

5. Дозволити відділу культури райдержадміністрації (Шепета В. Л.) профінансувати видатки пов’язані з організацією та проведенням веломарафону „Стежками опришків 2015”, присвяченому 24-й річниці Незалежності України, у сумі 2705,00 (дві тисячі сімсот п’ять) гривень згідно з кошторисом (додаток 2) за рахунок коштів, передбачених в районному бюджеті відділу культури райдержадміністрації для реалізації Програми розвитку культури і мистецтва в районі на 2016-2020 роки.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаємо за собою.

**Голова Рахівської районної Голова Рахівської районної**

**державної адміністрації ради**

**П.В. Басараба В.І. Дан**

Додаток 1

до спільного розпорядження

16.08.2016 № \_6\_

**Склад**

**організаційного комітету з підготовки та проведення**

**веломарафону „Стежками опришків 2016”,**

**присвяченому 25-й річниці Незалежності України**

***Співголови оргкомітету***

БАСАРАБА голова районної державної адміністрації

Павло Васильович

ДАН голова районної ради

Василь Іванович

***Заступники співголів оргкомітету:***

ВАЙНАГІЙ керівник апарату райдержадміністрації

Олена Миколаївна

ГРЕЧУК заступник директора Карпатського

Микола Іванович біосферного заповідника (за згодою)

ПОПОВИЧ директор інформаційно-туристичного

Петро Петрович центру (за згодою)

СОЙМА директор ДП „Великобичківське

Юрій Михайлович лісомисливське господарство” (за згодою)

УГРИН в. о. директора ДП „Рахівське лісове

Андрій Іванович дослідне господарство (за згодою)

***Члени оргкомітету:***

БЕРКЕЛА голова районного товариства Всеукраїнсько-

Іван Іванович го об’єднання „Гуцульщина” (за згодою)

БРЕХЛІЧУК начальника відділу охорони здоров’я

Павло Павлович райдержадміністрації

КОБАСА начальник відділу агропромислового

Наталя Юріївна розвитку райдержадміністрації

МАСКАЛЮК т.в.о. начальника Рахівського районного

Павло Михайлович відділу управління ДСНС України у

Закарпатській області (за згодою)

МАТЕЛЕГА в.о. начальника Рахівського відділення

Володимир Володимирович поліції Тячівського відділу поліції ГУНП

в Закарпатській області (за згодою)

МЕДВІДЬ Рахівський міський голова (за згодою)

Віктор Васильович

МИТРЮК Косівсько-Полянський сільський голова

Федір Федорович (за згодою)

САГАЙДА Білинський сільський голова (за згодою)

Микола Васильвич

СЕВЧ начальник відділу освіти, молоді

Оксана Іванівна та спорту райдержадміністрації

ШЕПЕТА начальник відділу культури

Володимир Леонідович райдержадміністрації

**Керівник апарату Рахівської Керуючий справами**

**районної державної адміністрації виконавчого апарату районної ради**

**О. Вайнагій М.Тафій**

Затверджено

спільним розпорядженням

16.08.2016 № \_6\_

**П Л А Н**

**заходів щодо підготовки та проведення**

**веломарафону „Стежками опришків 2016”,**

**присвяченому 25-й річниці Незалежності України**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Зміст заходів** | **Термін виконання** | **Відповідальні** |
| 1 | Відкриття змагань та привітання учасників веломарафону | 21.08.2016 р. | Басараба П.В.  Дан В.І. |
| 2 | Висвітлення в ЗМІ інформації про проведення змагань. | до 17.08.2016 р. | Вайнагій О.М.  Стриганин Л.М. |
| 3 | Виготовлення та розміщення в населених пунктах оголошень про проведення веломарафону. | до 17.08.2016 р. | Сагайда М.В.  Медвідь В.В.  Митрюк Ф.Ф. |
| 4 | Здійснити очистку дороги на узгоджених ділянках. | до 17.08.2016 р. | Попович П.П.  Угрин А.І.  Гречук М.І.  Сойма Ю.М. |
| 5 | Забезпечити контрольні пункти, які розміщені на територіях держлісгоспів та КБЗ, транспортними засобами та представниками установ | 21.08.2016 р. | Попович П.П.  Угрин А.І.  Гречук М.І.  Сойма Ю.М. |
| 6 | Здійснення маркування маршрутів велопробігу | до 17.08.2016 р. | Попович П.П.  Угрин А.І.  Гречук М.І.  Сойма Ю.М. |
| 7 | Організація транспортної безпеки та дотримання громадського порядку під час проведення змагань. Супровід учасників перед початком та після завершення велопробігу. Охорона наметового містечка на стадіоні „Карпати” в м.Рахів та амфітеатрі Буркут. Обмежити рух автотранспорту 21.08. на ділянці шляху автодороги Рахів - Косівська Поляна (перевал) до моста в напрямку с.Кобилецької Поляни | 19-22.08.2016 р. | Мателега В.В. |
| 8 | Медичне забезпечення | 21.08.2016 р. | Брехлічук П.П. |
| 9 | Забезпечення контрольні пункти працівниками рятувальної служби. | 21.08.2016 р. | Маскалюк П.М. |
| 10 | Забезпечення суддівської бригади для реєстрації учасників змагань на контрольних пунктах. | 21.08.2016 р. | Севч О.І.  Попович П.П. |
| 11 | Підготовка озвучення та оформлення сцени амфітеатру „Буркут”, забезпечення участі музичних колективів. | 21.08.2016 р. | Шепета В.Л. |
| 12 | Надати приміщення районного Будинку культури для проведення брифінгу | 20.08.2016 р. | Шепета В.Л. |
| 13 | Забезпечення вільного проїзду велосипедистів під час проведення змагань від випасу корів та овець | 21.08.2016 р. | Кобаса Н.Ю. |

**Керівник апарату Рахівської Керуючий справами**

**районної державної адміністрації виконавчого апарату районної ради**

**О. Вайнагій М.Тафій**

Додаток 2

до спільного розпорядження

16.08.2016 № \_6\_

Кошторис

пов’язаний з підготовкою та проведенням веломарафону „Стежками опришків 2016”, присвяченому 25-й річниці Незалежності України, за рахунок коштів, передбачених в районному бюджеті, відділу культури райдержадміністрації для реалізації Програми розвитку культури і мистецтва в Рахівському районі на 2016-2020 роки

(гривень)

Оплата добових учасникам художньої самодіяльності

40 чол. х 30 грн. 1200,00

Придбання квіткової продукції 1000,00

Придбання канцтоварів 500,00

Банківські витрати 5,00

ВСЬОГО:

( дві тисячі сімсот п’ять грн. 00 коп.)

**Керівник апарату Рахівської Керуючий справами**

**районної державної адміністрації виконавчого апарату районної ради**

**О. Вайнагій М.Тафій**