| РАХІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ | РАХІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| --- | --- |

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

03.08.2017                                           Рахів                                           №        3

Про  підготовку  та  проведення фестивалю-ярмарку

„Гуцульська бриндзя”

Відповідно до статей 6, 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статті 55 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання рішення четвертої сесії районної ради VІ скликання від 16 лютого 2011 року №89 „Про щорічне проведення районного фестивалю-ярмарку „Гуцульська бриндзя”, з метою належної підготовки та проведення фестивалю-ярмарку:

- Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення фестивалю-ярмарку „Гуцульська бриндзя” (далі - оргкомітет) у складі згідно з додатком 1.

- Затвердити план заходів щодо підготовки та проведення фестивалю-ярмарку „Гуцульська бриндзя”, що додається.

- Оргкомітету  з  підготовки  та  проведення   фестивалю-ярмарку „Гуцульська бриндзя” спільно з  виконкомами  сільських, селищних та міської рад:

забезпечити  виконання плану заходів, щодо  підготовки та проведення  фестивалю-ярмарку „Гуцульська бриндзя”;

звернутися до керівників підприємств, організацій району, юридичних і фізичних осіб щодо матеріальної підтримки вищезазначених заходів.

- Дозволити відділу культури райдержадміністрації (Шепета В.Л.) профінансувати видатки, пов’язані з організацією  та проведенням фестивалю-ярмарку „Гуцульська бриндзя” у сумі 102100,00 (сто дві тисячі сто) гривень, згідно з кошторисом (додаток 2) за рахунок коштів, передбачених в районному бюджеті відділу культури райдержадміністрації для реалізації Програми розвитку культури і мистецтва в районі на 2016-2020 роки.

- Контроль за виконанням цього розпорядження залишаємо за собою.

| В. о. голови Рахівської районної державної адміністрації В. Турок | В. п. голови Рахівської районної ради І. Копич |
| --- | --- |

М.П.                                                                  М.П.

|  | Додаток 1 до розпорядження 03.08.2017 № 3 |
| --- | --- |

# Склад

# організаційного комітету з підготовки та проведення

фестивалю-ярмарку „Гуцульська бриндзя”

# Співголови оргкомітету:

| БАСАРАБА Павло Васильович | голова районної державної адміністрації |
| --- | --- |
| ДАН Василь Іванович | голова районної ради |

# Заступники співголів оргкомітету:

| ТУРОК Віктор Степанович | перший заступник голови райдержадміністрації |
| --- | --- |
| КОПИЧ Іван Іванович | заступник голови районної ради |
| ІГНАТЮК Дмитро Миколайович | заступник голови райдержадміністрації |

Члени оргкомітету:

| БЕРКЕЛА Іван Іванович | голова районного товариства Всеукраїнського об’єднання „Гуцульщина” (за згодою) |
| --- | --- |
| БЛАНЕР Михайло Андрійович | голова правління Рахівської райспоживспілки (за згодою) |
| БОГАЧУК Василь Володимирович | завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації |
| БОДНАРЧУК Олександр Вікторович | начальник відділу містобудування та архітектури, головний архітектор району управління економічного розвитку райдержадміністрації |
| БРЕХЛІЧУК Павло Павлович | начальник відділу охорони здоров’я райдержадміністрації |
| ВАСИЛЬОВКА Вікторія Степанівна | начальник відділу зв’язків з громадськими організаціями, засобами масової інформації та з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації |
| ВАЙНАГІЙ Олена Миколаївна | керівник апарату райдержадміністрації |
| ГОРАН Мар’яна Михайлівна | начальник відділу фінансово забезпечення апарату райдержадміністрації |
| ДІДО Іван Іванович | начальник району електромереж (за згодою) |
| СЛИВКА Василь Михайлович | директор міського комунального підприємства ,,Рахівкомунсервіс” (за згодою) |
| ІВАСЮК Мирослава Карлівна | завідувач сектору з питань цивільного захисту райдержадміністрації |
| КИЧ Владислав Михайлович | начальник Державної податкової інспекції у Рахівському районі (за згодою) |
| КОБАСА Наталія Юріївна | начальник відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації |
| КОКІШ Олена Павлівна | начальник служби у справах дітей райдержадміністрації |
| ЛАСТОВИЧАК Олена Миколаївна | начальник фінансового управління райдержадміністрації |
| МАРУЩАК Олег Миколайович | начальник районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у Рахівському районі (за згодою) |
| МЕДВІДЬ Віктор Васильович | Рахівський міський голова (за згодою) |
| МИКУЛЯК Марія Олексіївна | начальник відділу діловодства, контролю та організаційної роботи апарату райдержадміністрації |
| ПАЛКУШ Михайло Ілліч | начальник Рахівського відділення поліції Тячівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області (за згодою) |
| ПРИСТУПА Володимир Михайлович | директор державного підприємства „Рахівське лісодослідне господарство” (за згодою) |
| РУЩАК Дмитро Дмитрович | начальник управління економічного розвитку райдержадміністрації |
| РИБАК Микола Петрович | директор Карпатського біосферного заповідника (за згодою) |
| СОЙМА Юрій Михайлович | директор державного підприємства „Великобичківське лісомисливське господарство” (за згодою) |
| СЕВЧ Оксана Іванівна | начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації |
| СТРИГАНИН Людмила Маркіянівна | начальник відділу організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради |
| СПАСЮК Марія Юріївна | начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації |
| СПІЧКЕЙ Орест Михайлович | начальник філії Рахівська „Дорожньо–експлуатаційна дільниця” (за згодою) |
| ТАФІЙ Микола Якович | керуючий справами виконавчого апарату районної ради |
| ТЕЛИЧУК Василь Федорович | директор державного підприємства „Ясінянське лісомисливське господарство” (за згодою) |
| ТУШЕР Олександр Васильович | начальник районного відділу управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Рахівському районі (за згодою) |
| ШЕПЕТА Володимир Леонідович | начальник відділу культури райдержадміністрації |
| ШТЕФУРА Михайло Михайлович | начальник відділу інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва управління економічного розвитку райдержадміністрації |
| ЮРАЩУК Михайло Михайлович | головний редактор районної народної газети „Зоря Рахівщини” (за згодою) |

Керівник  апарату Рахівської                     Заступник голови

районної державної адміністрації              Рахівської  районної  ради

О. Вайнагій                                               І. Копич

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови державної адміністрації та голови районної ради

03.08.2017  № 3

ПЛАН

заходів з підготовки та проведення

фестивалю-ярмарку „Гуцульська бриндзя”

02-03 вересня 2017 року

| № п/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Підготовка та проведення святкових зустрічей керівництва району, міста з офіційними делегаціями міст-побратимів – Свидника (Словаччина), Будапешт, Сегед, Деск, (Угорщина), Румунії | 02-03.09.2017 р. | Басараба П.В. Дан В.І. Турок В.С. Медвідь В.В. Васильовка В.С. |
|  | Благоустрій міста, будинків, вулиць, парку ім. Т.Шевченка. Приведення в належний порядок амфітеатру „Буркут”, встановлення в достатній кількості урн для сміття, вбиралень. Встановлення флагштоків, стендів в амфітеатрі. Благоустрій населених пунктів, очищення кюветів, обочин автодоріг | до 22.08.2017 р. | Ігнатюк Д.М. Медвідь В.С. Штефура М.М. Спічкей О.М. Сойма Ю.М. Приступа В.М. Теличук В. Ф. Голови селищних, сільських рад |
|  | Виготовлення білбордів, лозунгів та панно із привітанням учасників фестивалю, оформлення в’їздів і виїздів в населені пункти. | до 25.08.2017 р. | Ігнатюк Д.М. Рущак Д.Д. Боднарчук О.В. Шепета В.Л. Голови селищних, сільських рад |
|  | Планування розташування експозицій виставок населених пунктів, учасників фестивалю | до 01.09.2017 р. | Ігнатюк Д.М. Рущак Д.Д. Боднарчук О.В. Кобаса Н.Ю. |
|  | Підготовка сценарію святкових заходів та концертної програми | до 31.08.2017 р. | Ігнатюк Д. М. Шепета В.Л. |
|  | Підготовка афіш, запрошень та програми. Оформлення сцени в амфітеатрі „Буркут” та експозицій міської, селищних та сільських садиб | по 30.08.2017 р. 02-03.09.2017 р. | Ігнатюк Д. М. Шепета В.Л. Медвідь В. В. Голови селищних, сільських рад |
|  | Організація завезення (до початку дійства) сільськогосподарської продукції, експонатів, тощо в амфітеатр „Буркут” | 02-03.09.2017 р. | Ігнатюк Д.М. Кобаса Н.Ю. Богачук В.В. Палкуш М.І. |
|  | Підготовка репортажу про міську, селищні та сільські громади. Висвітлення підготовки та проведення святкових заходів у ЗМІ | до 20.08.2017 р. | Вайнагій О.М. Шепета В.Л. Тафій М.Я. Васильовка В. С. |
|  | Підготовка озвучення сцени в амфітеатрі „Буркут” та районному будинку культури | до 02.09.2017 р. | Шепета В.Л. Севч О.І. |
|  | Шикування колони учасників фестивалю-ярмарку від парку ім. Т.Шевченка до амфітеатру „Буркут” | 03.09.2017 р. | Метнечук Н.Ю. Ластовичак М.І. Руснак В.М. Балота І.І. Спасюк М.Ю. Сафтюк І.В. |
|  | Провести облаштування майданчику в парку ім. Т.Шевченка для показових виступів на конях | до 02.09.2017 р. | Ігнатюк Д.М. Медвідь В.В. Приступа В. М. Кобаса Н.Ю. |
|  | Організація та проведення „Корбач-шоу” ( конкурс на краще володіння корбачем | до 03.09.2017р. | Ігнатюк Д. М. Кобаса Н. Ю. голови сільських, селищних та міської рад |
|  | Організація виставки робіт самодіяльних художників, народних умільців в амфітеатрі „Буркут”. Забезпечення транспорту для перевезення інструментів | 03.09.2017 р. | Ігнатюк Д. М. Тафій М.Я. Шепета В.Л. |
|  | Забезпечити встановлення столів в амфітеатрі „Буркут” для торгівлі овечою продукцією | до 02.09.2017р. | Приступа В.М. Кобаса Н. Ю. |
|  | Підготовка короваю, рушника, грамот, призів, квітів для вручення переможцям фестивалю, факела | до 02.09.2017 р. | Вайнагій О.М. Шепета В.Л. Кобаса Н.Ю. Стриганин Л.М. Приймаченко Н.І. |
|  | Прийом делегацій: з Угорщини; Румунії; Словаччини; з інших регіонів України та області | 02-03.09.2017 р. | Турок В.С. Медвідь В.В. |
|  | Виготовлення бейджиків для членів оргкомітету та журі | 29.08.2017 р. | Вайнагій О.М. Метнечук Н.Ю. Микуляк М.О. |
|  | Підготовка полонинської ватри та її запалення. Підготовка факела для запалення ватри і забезпечення факелоносця | 02-03.09.2017 р. | Богачук В.В. Приступа В.М. Кобаса Н.Ю. |
|  | Підготовка грамот та подяк активним у громадському житті громадянам міста та району | до 01.09.2017 р. | Вайнагій О.М. Приймаченко Н.І. Стриганин Л.М. |
|  | Підготовка дітей в гуцульських костюмах для вручення квітів, зустрічі гостей з хлібом-сіллю та формування дитячої колони фестивалю | 02-03. 09. 2017 р. | Турок В.С. Севч О.І. |
|  | Підготовка переодягалень, сцени для концерту Встановлення палатки для озвучення сцени | 02-03.09. 2017 р. | Шепета В.Л. Медвідь В.В. Приступа В.М. |
|  | Організація роботи журі, підведення підсумків фестивалю | 02 - 03.09. 2017р. | Ігнатюк Д.М. Копич І.І. Беркела І.І. |
|  | Організація відео- та фотозйомок, сприяння роботи телестудій, представників преси. | 03.09.2017р. | Васильовка В.С. Юращук М.М. Тафій М.Я. |
|  | Організація стаціонарного центрального медичного обслуговування | 02-03.09.2017р. | Брехлічук П.П. |
|  | Організація протипожежної безпеки | 02-03.09.2017р. | Тушер О.В. Івасюк М.К. |
|  | Забезпечення електропостачання | 02-03.09.2017 р. | Дідо І.І. |
|  | Забезпечення санітарно-протиепідемічної безпеки | 02-03.09.2017 р. | Ігнатюк Д.М. Марущак О.М. |
|  | Забезпечення дорожньо-транспортної безпеки та дотримання громадського порядку в районі та місті. Охорона виставок в амфітеатрі „Буркут” | 02-03.09.2017 р. | Палкуш М.І. Богачук В.В. |
|  | Організація роботи та розміщення торгових закладів на території амфітеатру „Буркут” та в центрі міста | 02-03.09.2017 р. | Рущак Д.Д. Кобаса Н.Ю. Бланер М.А. |
|  | Забезпечення харчуванням та нічлігом запрошених гостей фестивалю | 02-03.09.2017 р. | Копич І.І. Рущак Д.Д. Кобаса Н.Ю. |
|  | Визначення відповідальних за делегації: зарубіжні делегації делегації районів Закарпаття делегації гуцульського регіону | до 02.09.2017р. | Турок В.С. Ігнатюк Д.М. Копич І.І. Медвідь В.В. Шепета В.Л. Голови селищних та сільських рад |
|  | Пропонувати залучити підприємців та фізичних осіб, які б представили свої гуцульські страви та реалізували їх біля садиб для гостей фестивалю. | 02-03.09.2017 | Ігнатюк Д.М. Кобаса Н.Ю. Головам сільських,селищних та міської рад. |

Керівник  апарату Рахівської                            Заступник голови

районної державної адміністрації                     Рахівської  районної  ради

О. Вайнагій                                                    І. Копич

# Додаток  2

до  розпорядження

03.08.2017№  3

## Кошторис

пов’язаний з організацією та проведенням фестивалю-ярмарку ,,Гуцульська бриндзя” за рахунок коштів, передбачених в районному бюджеті, відділу культури райдержадміністрації для реалізації Програми розвитку культури і мистецтва в Рахівському районі на 2016-2020 роки.

|  | (гривень) |
| --- | --- |
| 1. Оплата добових учасникам художньої самодіяльності |  |
| 130 чол. х 2 доби х 60 грн. | 15600,00 |
| 2. Оплата добових учасникам художньої самодіяльності |  |
| 90 чол. х 1 добу х 60 грн. | 5400,00 |
| 3. Транспортні витрати | 8000,00 |
| 4. Придбання бензину | 2500,00 |
| 5. Оформлення сцени (придбання господарських товарів для виготовлення та оновлення лозунгів та пілонів) | 2000,00 |
| 6. Придбання рекламної продукції (білборди, банери, афіші,запрошення) | 25000,00 |
| 7. Придбання канцтоварів | 1500,00 |
| 8. Придбання квіткової продукції | 2000,00 |
| 9. Оплата за концерт художнім колективам | 25000,00 |
| 10. Озвучування заходу (сцена районного будинку культури) | 15000,00 |
| 11. Банківські витрати | 100,00 |
| ВСЬОГО: | 102100,00 |
| ( сто дві тисячі сто грн. 00 коп.) |  |

Керівник  апарату Рахівської                            Заступник голови

районної державної адміністрації                     Рахівської  районної  ради

О. Вайнагій                                                    І. Копич