|  |  |
| --- | --- |
| РАХІВСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ | **РАХІВСЬКА****РАЙОННА РАДА**ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ |

**Р О З П О Р Я Д Ж Е Н НЯ**

19.07.2018  **Рахів № \_**2\_

# *Про підготовку та проведення міжнародного фестивалю-ярмарку*

„***Барви карпатського ліжника***”

Відповідно до статей 6, 22 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статті 55 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою популяризації традицій народного мистецтва, збереження, відродження і розвиток народних художніх промислів, зокрема ліжникарства:

1. Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення

міжнародного фестивалю-ярмарку„Барви карпатського ліжника” (далі- оргкомітет) у складі згідно з додатком 1.

1. Затвердити план заходів щодо підготовки та проведення міжнародного

фестивалю-ярмарку„Барви карпатського ліжника”, що додається.

1. Оргкомітету з підготовки та проведення міжнародного фестивалю-

ярмарку„Барви карпатського ліжника” спільно з Квасівською сільською радою:

забезпечити виконання заходів щодо підготовки та проведення міжнародного фестивалю-ярмарку„Барви карпатського ліжника” 12 серпня 2018 року в селі Кваси;

розробити та затвердити Положення про міжнародний фестиваль-ярмарок „Барви карпатського ліжника”.

1. Відділу культури райдержадміністрації (Шепета В.Л.):

дозволити профінансувати видатки, пов’язані з організацією та проведенням міжнародного фестивалю-ярмарку, у сумі 38220,00 (тридцять вісім тисяч двісті двадцять) гривень, згідно з кошторисом (додаток 2), за рахунок коштів, передбачених в районному бюджеті відділу культури райдержадміністрації для реалізації Програми розвитку культури і мистецтва в районі на 2016-2020 роки.

1. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаємо за собою.

|  |  |
| --- | --- |
| **Головадержавної адміністрації**  **П. Басараба** | **Головарайонної ради** **В. Дан** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 1 до розпорядження голови районної державної адміністрації та голови районної ради 19.07.2018 № \_2\_ |

**Склад**

**організаційного комітету з підготовки та проведення**

**міжнародного фестивалю-ярмарку „Барви карпатського ліжника”**

***Співголови оргкомітету:***

|  |  |
| --- | --- |
| БАСАРАБАПавло Васильович | голова районної державної адміністрації |
|  |  |
| ДАН Василь Іванович | голова районної ради |
| ДІМІЧВасиль Юрійович | сільський голова села Кваси(за згодою) |

***Заступники співголів оргкомітету:***

|  |  |
| --- | --- |
| ІГНАТЮКДмитро Миколайович  | заступник голови райдержадміністрації  |
| КОПИЧ Іван Іванович | заступник голови районної ради |
|  |  |
| ТУРОКВіктор Степанович | перший заступник голови райдержадміністрації |

***Члени оргкомітету:***

|  |  |
| --- | --- |
| БЕРКЕЛАІван Іванович | голова районного товариства Всеукраїнського обєднання „ Гуцульщина”( за згодою) |
|  |  |
| БРЕХЛІЧУКПавло Павлович | начальник відділу охорони здоров’я райдержадміністрації  |
|  |  |
| БОГАЧУКВасиль Володимирович | завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації |

|  |  |
| --- | --- |
| ВАСИЛЬОВКАВікторія Степанівна | начальник відділу зв’язків з громадськими організаціями, засобами масової інформації та з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації  |
| ВОРОХТА Наталія ПавлівнаДОЛЖЕНКОГалина Анатоліївна | заступник начальника відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністраціїголовний спеціаліст управління економічного розвитку райдержадміністрації |
| ІВАСЮК Мирослава Карлівна | завідувач сектору з питань цивільного захисту райдержадміністрації |
| КОБАСАНаталія Юріївна  | начальник відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації |
|  |  |
| ЛАСТОВИЧАКОлена Миколаївна | начальник фінансового управління райдержадміністрації |
|  |  |
| МАРУЩАКОлег Миколайович | начальник районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у Рахівському районі (за згодою) |
|  |  |
|  |  |
| ПРИСТУПАВолодимир Михайлович | директор державного підприємства „Рахівськелісодослідне господарство” (за згодою) |
|  |  |
| РИБАКМикола Петрович | директор Карпатського біосферного заповідника (за згодою) |
|  |  |
| САВЧУКВолодимир Степанович | заступник начальник Рахівського відділення поліції Тячівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області (за згодою) |
|  |  |
| ТУШЕРОлександр Васильович | начальник районного відділу управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Рахівському районі (за згодою)  |
|  |  |
| ШЕПЕТАВолодимир Леонідович | начальник відділу культури райдержадміністрації |
|  |  |
| ЮРАЩУКМихайло Михайлович | головний редактор районної народної газети „ЗоряРахівщини” (за згодою) |

**Заступник голови Заступник голови**

**державної адміністрації районної ради**

 **Д. Ігнатюк І. Копич**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 2до розпорядження голови державної адміністрації та голови районної ради 19.07.2018 № \_2\_ |

## Кошторис

пов’язаний з підготовкою та проведеннямміжнародного фестивалю-ярмарку„Барви карпатського ліжника” за рахунок коштів, передбачених в районному бюджеті, відділу культури райдержадміністрації для реалізації Програми розвитку культури і мистецтва в Рахівському районі на 2016-2020 роки.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  (гривень) |
| 1. Оплата добових учасникам художньої самодіяльності |  |
|  120 чол. х 60 грн. |  7200,00 |
|  |  |
| 2. Транспортні витрати |  5000,00 |
|  |  |
| 3. Оплата за концерт муніципальному оркестру „Рапсодія” м. І. Франківськ |  26000,00 |
|  |  |
| 11. Банківські витрати |  20,00 |
|  |  |
| **ВСЬОГО:** |  38220,00 |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  (тридцять вісім тисяч двісті двадцять грн. 00 коп.) |  |

 |  |

**Заступник голови Заступник голови**

**державної адміністрації районної ради**

 **Д. Ігнатюк І. Копич**

Додаток 3

до розпорядження голови державної адміністрації та голови районної ради

 19.07.2018 № \_2\_

**ПЛАН**

**заходів з підготовки та проведення**

**міжнародного фестивалю-ярмарку „Барви карпатського ліжника”**

**12 серпня 2018 року**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Зміст заходів**  | **Термін виконання** | **Відповідальні**  |
|  | Благоустрій населеного пункту с. Кваси, будинків, вулиць, скверів.Приведення в належний порядок місця проведення фестивалю, підготовка сцени. | 07-11.08.2018р.  | Ігнатюк Д.М.Діміч В. Ю.Рибак М.П.Ворохта Н. П.Приступа В. М. |
|  | Виготовлення білбордів, лозунгів та панно із привітанням учасників фестивалю. Підготовка друкованоїпродукції. Оформлення сцени. Організація виставки художніх робіт та народних умільців. | до 10.08.2018р. | Ігнатюк Д. М.Шепета В.Л.Кобаса Н.Ю.ВасильовкаВ.С.Діміч В. Ю.Беркела І. І. |
|  | Планування розташування експозицій виставок в населеному пункті, учасників фестивалю. | до 10.08.2018р. | Шепета В.Л.Діміч В. Ю.Беркела І. І. |
|  | Підготовка сценарію святкових заходів та концертної програми. | до 10.08.2018р. | Ігнатюк Д. М.Шепета В.Л.Діміч В. Ю.Беркела І. І. |
|  | Підготовка озвучення сцени в місті проведення фестивалю. | до 11.08.2018р. | Шепета В.Л.Діміч В. Ю. |
|  | Шикування колони учасників фестивалю. | 12.08.2018 р.  | Шепета В.Л.Діміч В. Ю.Івасюк М. К. |
|  | Забезпечити встановлення столів в місті проведення фестивалю для торгівлі овечої продукції та оформлення виставок. | до 12.08.2018р. | Турок В. С.Ворохта Н. П.Діміч В. Ю. |
|  | Підготовка короваю, рушника, грамот, призів, квітів для вручення переможцям фестивалю, подяк тафакела. | до 12.08.2018р.  | Ігнатюк Д.М.Шепета В.Л.Кобаса Н.Ю.Діміч В. Ю.Беркела І. І.Копич І. І. |
|  | Прийом делегацій із-за кордону,інших регіонів України та області. | 12.08.2018 р.  | Ігнатюк Д.М.Діміч В. Ю.Васильовка В. С. |
|  | Підготовка полонинської ватри та її запалення. Підготовка факела для запалення ватри і забезпечення факелоносця. | 12.08.2018 р.  | Ігнатюк Д.М.Приступа В. М.Діміч В.Ю. |
|  | Підготовка дітей в гуцульських костюмах для вручення квітів, зустрічі гостей з хлібом-сіллю. | 12.08.2018 р. | Ворохта Н. П. |
|  | Організація роботи журі, підведення підсумків фестивалю.. | 12.08.2018 р.  | Беркела І. І.Копич І.І.Діміч В. Ю.Шепета В. Л. |
|  | Організація відео- та фотозйомок, сприяння роботи телестудій, представників преси. | 12.08.2018 р. | Васильовка В.С.Юращук М.М.Діміч В. Ю. |
|  | Організація стаціонарного центрального медичного обслуговування. | 12.08.2018 р. | Брехлічук П.П.  |
|  | Організація протипожежної безпеки. | 12.08.2018 р. | Івасюк М.К.Тушер О.В. |
|  | Забезпечення санітарно-протиепідемічної безпеки. | 12.08.2018 р. | Ігнатюк Д.М.Марущак О.М. |
|  | Забезпечення дорожньо-транспортної безпеки та дотримання громадського порядку. | 12.08.2018 р. | Богачук В.В.Савчук В. С. |
|  | Організація роботи та розміщення торгових закладів на місті проведення фестивалю. | 12.08.2018 р. | Долженко Г. А.Діміч В. Ю. |
|  | Забезпечення харчуванням запрошених гостей фестивалю. | 12.08.2018 р.  | Копич І.І.Діміч В. Ю.Кобаса Н. Ю. |
|  | Визначення відповідальних за делегації:делегації районів Закарпаттяделегації гуцульського регіону. | до 12.08.2018р. | Турок В.С.Ігнатюк Д.М. Копич І.І.ШепетаВ.Л.Діміч В. Ю. |

**Заступник голови Заступник голови**

**державної адміністрації районної ради**

 **Д. Ігнатюк І. Копич**