| РАХІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ | РАХІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| --- | --- |

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

29.08.2018                                       Рахів                                               № 7

Про  підготовку  та  проведення фестивалю-ярмарку

„Гуцульська бриндзя”

Відповідно до статей 6, 22, 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статті 55 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання рішення четвертої сесії районної ради VІ скликання від 16 лютого 2011 року №89 „Про щорічне проведення районного фестивалю-ярмарку „Гуцульська бриндзя”, розпорядження голови обласної державної адміністрації 01.08.2018 № 496 „Про проведення обласних фестивалів у Закарпатській області”, з метою належної підготовки та проведення фестивалю-ярмарку:

- Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення фестивалю-ярмарку „Гуцульська бриндзя” (далі - оргкомітет) у складі згідно з додатком 1.

- Затвердити план заходів щодо підготовки та проведення фестивалю-ярмарку „Гуцульська бриндзя”, що додається.

- Оргкомітету  з  підготовки  та  проведення   фестивалю-ярмарку „Гуцульська бриндзя” спільно з  виконкомами  сільських, селищних та міської рад:

забезпечити  виконання плану заходів, щодо  підготовки та проведення  фестивалю-ярмарку „Гуцульська бриндзя”;

звернутися до керівників підприємств, організацій району, юридичних і фізичних осіб щодо матеріальної підтримки вищезазначених заходів.

- Дозволити відділу культури райдержадміністрації (Шепета В.Л.) профінансувати видатки, пов’язані з організацією та проведенням фестивалю-ярмарку „Гуцульська бриндзя” у сумі 91600,00 (дев’яносто одна тисяча шістсот) гривень, згідно з кошторисом (додаток 2) за рахунок коштів, передбачених в районному бюджеті відділу культури райдержадміністрації для реалізації Програми розвитку культури і мистецтва в районі на 2016-2020 роки.

- Контроль за виконанням цього розпорядження залишаємо за собою.

| В. о. голови державної адміністрації В. ТУРОК | Голова районної ради В. ДАН |
| --- | --- |

|  | Додаток 1 до розпорядження голови райдержадміністрації та голови районної ради 29.08.2018 № 7 |
| --- | --- |

# Склад

# організаційного комітету з підготовки та проведення

фестивалю-ярмарку „Гуцульська бриндзя”

# Співголови оргкомітету:

| БАСАРАБА Павло Васильович | голова районної державної адміністрації |
| --- | --- |
| ДАН Василь Іванович | голова районної ради |

# Заступники співголів оргкомітету:

| ІГНАТЮК Дмитро Миколайович | заступник голови райдержадміністрації |
| --- | --- |
| КОПИЧ Іван Іванович | заступник голови районної ради |
| ТУРОК Віктор Степанович | перший заступник голови райдержадміністрації |

Члени оргкомітету:

| БЕРКЕЛА Іван Іванович | голова районного товариства Всеукраїнського об’єднання „Гуцульщина” (за згодою) |
| --- | --- |
| БЛАНЕР Михайло Андрійович | голова правління Рахівської райспоживспілки (за згодою) |
| БОГАЧУК Василь Володимирович | завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації |
| БОДНАРЧУК Олександр Вікторович | завідувач сектору містобудування та архітектури райдержадміністрації, головний архітектор району |
| БРЕХЛІЧУК Павло Павлович | начальник відділу охорони здоров’я райдержадміністрації |
| ВАЙНАГІЙ Олена Миколаївна | керівник апарату райдержадміністрації |
| ВАСИЛЬОВКА Вікторія Степанівна | начальник відділу зв’язків з громадськими організаціями, засобами масової інформації та з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації |
| ГОРАН Мар’яна Михайлівна | начальник відділу фінансового забезпечення апарату райдержадміністрації |
| ДІДО Іван Іванович | начальник району електромереж (за згодою) |
| ІВАСЮК Мирослава Карлівна | завідувач сектору з питань цивільного захисту райдержадміністрації |
| КИЧ Владислав Михайлович | начальник Державної податкової інспекції у Рахівському районі (за згодою) |
| КОБАСА Наталія Юріївна | начальник відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації |
| КОКІШ Олена Павлівна | начальник служби у справах дітей райдержадміністрації |
| МАРУЩАК Олег Миколайович | начальник районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у Рахівському районі (за згодою) |
| МИКУЛЯК Марія Олексіївна | начальник відділу діловодства, контролю та організаційної роботи апарату райдержадміністрації |
| ПАЛКУШ Михайло Ілліч | начальник Рахівського відділення поліції Тячівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області (за згодою) |
| ПРИСТУПА Володимир Михайлович | директор державного підприємства „Рахівське лісодослідне господарство” (за згодою) |
| РИБАК Микола Петрович РОГОЖАН Роман Іванович | директор Карпатського біосферного заповідника (за згодою) в. о. начальника фінансового управління райдержадміністрації |
| РУЩАК Дмитро Дмитрович | начальник управління економічного розвитку райдержадміністрації |
| СЕВЧ Оксана Іванівна | начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації |
| СОЙМА Юрій Михайлович | директор державного підприємства „Великобичківське лісомисливське господарство” (за згодою) |
| СПАСЮК Марія Юріївна | начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації |
| СПІЧКЕЙ Орест Михайлович | начальник філії Рахівська „Дорожньо–експлуатаційна дільниця” (за згодою) |
| СТРИГАНИН Людмила Маркіянівна | начальник відділу організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради |
| ТАФІЙ Микола Якович | керуючий справами виконачого апарату районної ради |
| ТЕЛИЧУК Василь Федорович | директор державного підприємства „Ясінянське лісомисливське господарство” (за згодою) |
| ТУШЕР Олександр Васильович | начальник районного відділу управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Рахівському районі (за згодою) |
| ШЕПЕТА Володимир Леонідович | начальник відділу культури райдержадміністрації |
| ШТЕФУРА Михайло Михайлович ЮРАЩУК Михайло Михайлович | начальник відділу інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва управління економічного розвитку райдержадміністрації головний редактор районної народної газети „Зоря Рахівщини” (за згодою) |

Керівник  апарату Рахівської                  Керуючий справами виконавчого

районної державної адміністрації           апарату Рахівської районної ради

О. Вайнагій                                                    М. Тафій

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови державної адміністрації та голови районної ради

29.08.2018   № 7

ПЛАН

заходів з підготовки та проведення

фестивалю-ярмарку „Гуцульська бриндзя”

01-02 вересня 2018 року

| № п/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Підготовка та проведення 01.09.2018 р.: святкові зустрічі керівництва району, міста з офіційними делегаціями міст-побратимів – Свидника (Словаччина), Будапешт, Сегед, Деск, (Угорщина), Румунії | 01-02.09.2018 р. | Басараба П.В. Дан В.І. Турок В.С. Васильовка В.С. |
|  | Благоустрій міста, будинків, вулиць, парку ім. Т.Шевченка. Проведення в належний порядок амфітеатру „Буркут”, встановлення в достатній кількості урн для сміття, вбиралень. Встановлення флагштоків, стендів в амфітеатрі. Благоустрій населених пунктів, очищення кюветів, обочин автодоріг | до 30.08.2018 р. | Ігнатюк Д.М. Спічкей О.М. Боднарчук О.В. Сойма Ю.М. Приступа В.М. Теличук В. Ф. Голови селищних, сільських рад |
|  | Виготовлення білбордів, лозунгів та панно із привітанням учасників фестивалю,оформлення в’їздів і виїздів в населені пункти | до 30.08.2018 р. | Ігнатюк Д.М. Рущак Д.Д. Боднарчук О.В. Штефура М. М. Шепета В.Л. Голови селищних, сільських рад |
|  | Планування розташування експозицій виставок населених пунктів, учасників фестивалю | до 31.08.2018 р. | Ігнатюк Д.М. Боднарчук О.В. Кобаса Н.Ю. |
|  | Підготовка сценарію святкових заходів та концертної програми | до 30.08.2018 р. | Ігнатюк Д. М. Шепета В.Л. |
|  | Підготовка афіш, запрошень та програм, Оформлення сцени в амфітеатрі „Буркут” та експозицій селищних та сільських садиб | до 30.08.2018 р. | Ігнатюк Д. М. Шепета В.Л. Рущак Д. Д. Голови селищних, сільських рад |
|  | Організація завезення (до початку дійства) сільськогосподарської продукції, експонатів, тощо, в амфітеатр „Буркут” | 01-02.09.2018 р. | Ігнатюк Д.М. Кобаса Н.Ю. Богачук В.В. Палкуш М.І. |
|  | Підготовка репортажу про селищні та сільські громади. Висвітлення підготовки та проведення святкових заходів у ЗМІ | до 30.08.2018 р. | Вайнагій О.М. Шепета В.Л. Тафій М.Я. Васильовка В. С. |
|  | Підготовка озвучення сцени в амфітеатрі „Буркут” та районному будинку культури | до 30.08.2018 р. | Шепета В.Л. Севч О.І. |
|  | Визначення транспортних засобів для перевезення людей та вантажів, проведення їх технічного огляду та відповідних інструктажів із водіями, перевезення музичних інструментів | 02.09.2018 р. | Штефура М.М. Богачук В.В. Приступа В.М. |
|  | Організація виставки робіт самодіяльних художників, народних умільців в амфітеатрі „Буркут”. Забезпечення транспорту для перевезення інструментів | 02.09.2018 р. | Ігнатюк Д. М. Тафій М.Я. Шепета В.Л. |
|  | Забезпечити встановлення столів амфітеатрі „Буркут „для торгівлі овечою продукцією | до 01.09.2018р. | Приступа В.М. Кобаса Н. Ю. Рущак Д. Д. |
|  | Підготовка короваю, рушника, грамот, призів, квітів для вручення переможцям фестивалю | до 01.09.2018 р. | Вайнагій О.М. Шепета В.Л. Кобаса Н.Ю. Стриганин Л.М. Севч О. І. Приймаченко Н.І. |
|  | Виготовлення бейджиків для членів оргкомітету та журі | 30.08.2018 р. | Вайнагій О.М. Метнечук Н.Ю. Микуляк М.О. |
|  | Підготовка полонинської ватри та її запалення Підготовка факела для запалення ватри і забезпечення факелоносця | 01-02.09.2018 р. | Богачук В.В. Приступа В.М. Штефура М. М. |
|  | Підготовка грамот та подяк активним у громадському житті громадянам міста та району | до 31.08.2018 р. | Вайнагій О.М. Приймаченко Н.І. Стриганин Л.М. |
|  | Підготовка переодягалень, сцени для концерту, встановлення палатки для озвучення сцени | 01-02.09. 2018 р. | Шепета В.Л. Приступа В.М. |
|  | Організація роботи журі, підведення підсумків фестивалю | 02.09.2018 р. | Ігнатюк Д.М. Копич І.І. Беркела І.І. |
|  | Організація відео- та фотозйомок, сприяння роботи телестудій, представників преси | 01-02.09. 2018 р. | Васильовка В.С. Юращук М.М. Тафій М.Я. |
|  | Організація стаціонарного центрального медичного обслуговування | 02.09.2018 р. | Брехлічук П.П. |
|  | Організація протипожежної безпеки | 02.09.2018 р. | Тушер О.В. Івасюк М.К. |
|  | Забезпечення електропостачання | 01-02.09.2018 р. | Дідо І.І. |
|  | Забезпечення санітарно-протиепідемічної безпеки | 01-02.09.2018 р. | Ігнатюк Д.М. Марущак О.М. |
|  | Забезпечення дорожньо-транспортної безпеки та дотримання громадського порядку в районі та місті. Охорона виставок в амфітеатрі „Буркут” | 01-02.09.2018 р. | Палкуш М.І. Богачук В.В. |
|  | Організація роботи та розміщення торгових закладів на території амфітеатру „Буркут” та в центрі міста | 01-02.09.2018 р. | Рущак Д.Д. Кобаса Н.Ю. Бланер М.А. |
|  | Забезпечення харчуванням та нічлігом запрошених гостей фестивалю | 01-02.09.2018 р. | Копич І.І. Рущак Д.Д. |
|  | Визначення відповідальних за делегації: зарубіжні делегації делегації районів Закарпаття делегації гуцульського регіону | до 01.09.2018 р. | Турок В.С. Ігнатюк Д.М. Копич І.І. Шепета В.Л. Голови селищних та сільських рад |
|  | Пропонувати залучити підприємців та фізичних осіб, які б представили свої гуцульські страви та реалізували їх біля садиб для гостей фестивалю. | до 01.09.2018 р. | Голови сільських та селищних рад. |

Керівник  апарату Рахівської                  Керуючий справами виконавчого

районної державної адміністрації           апарату Рахівської районної ради

О. Вайнагій                                                    М. Тафій

Додаток   2

до розпорядження голови

райдержадміністрації та

голови районної ради

29.08.2018  № 7

## Кошторис

пов’язаний з організацією та проведенням фестивалю-ярмарку ,,Гуцульська бриндзя” за рахунок коштів, передбачених в районному бюджеті, відділу культури райдержадміністрації для реалізації Програми розвитку культури і мистецтва в Рахівському районі на 2016-2020 роки.

|  | (гривень) |
| --- | --- |
| 1. Оплата добових учасникам художньої самодіяльності |  |
| 130 чол. х 2 доби х 60 грн. | 15600,00 |
| 2. Оплата добових учасникам художньої самодіяльності |  |
| 90 чол. х 1 добу х 60 грн. | 5400,00 |
| 3. Транспортні витрати | 10000,00 |
| 4. Придбання бензину | 3000,00 |
| 5. Придбання рекламної продукції (білборди, банери, афіші,запрошення) | 18000,00 |
| 6. Придбання канцтоварів | 1500,00 |
| 7. Придбання квіткової продукції | 3000,00 |
| 8. Оплата за концерт художнім колективам | 20000,00 |
| 9. Озвучування заходу (сцена районного будинку культури) | 15000,00 |
| 10. Банківські витрати | 100,00 |
| ВСЬОГО: | 91600,00 |
| ( дев’яносто одна тисяча шістсот грн. 00 коп.) |  |

Керівник  апарату Рахівської                  Керуючий справами виконавчого

районної державної адміністрації           апарату Рахівської районної ради

О. Вайнагій                                                    М. Тафій