|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО  Розпорядження голови районної державної адміністрації – начальника районної військової адміністрації  31.05.2023 № 40 |

ПЛАН ЗАХОДІВ

на 2023 – 2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні

на період до 2030 року у Рахівському районі

| Завдання | Захід | Очікуваний результат  (продукт, послуга) | Термін реалізації | | Відповідальний | Міжнародна технічна допомога (за наявності) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата початку | Дата завершення |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Фізична безбар’єрність: усі об’єкти фізичного оточення доступні для всіх соціальних груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак** | | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль 1.1. Системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об’єктів***  ***фізичного оточення і транспорту*** | | | | | | | | |
| 1.1.1. Забезпечено збір і поширення достовірної інфор-мації про доступ-ність об’єктів фі-зичного оточення, а також встановлен-ня вимог до пуб-лічних закладів щодо інформуван-ня про наявні умо-ви доступності їх будівель і примі-щень | 1.1.1.1. Провести за участі структурних підрозділів містобудування та архі-тектури районної державної адміністрацій, та власників (балансо-утримувачів), орендарів або інших управителів об’єктів, що несуть відповідальність за їх експлуатацію, моніто-ринг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (від-повідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня без-бар’єрності об’єктів фі-зичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постано-вою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 537) | Опубліковано на офіційних вебсайтах відповідальних ви-конавців результати моніторингу | 07.06.2023 | 30.11.2023 | | | Управління райдержадмі-ністрації: соціально-еконо-мічного розвитку території; соціального захисту насе-лення та надання соціальних послуг, відділ цивільного захисту та оборонної роботи, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 1.1.1.2. Висвітлити на офіційних вебсайтах та сторінках соціальних ме-реж актуальну інформацію про стан доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до соціально важливих об’єктів інфра-структури, об’єктів надан-ня послуг, харчування тощо | Люди з інвалідністю та маломобільні гру-пи населення мають доступ до актуальної та коректної інфор-мації щодо рівня доступності примі-щень | 07.06.2023 | 30.11.2023 | | |  |
| 1.1.1.3. Призначити рад-ників-уповноважених із питань безбар’єрності на рівні місцевого самовря-дування | Призначено 4 особи у територіальних громадах | 07.06.2023 | 30.11.2024 | | | Органи місцевого самовря-дування (за згодою) |  |
| 1.1.1.4. Передбачити окре-мий розділ про створення безбар’єрного простору у місцевих планах соці-ально-економічного роз-витку | Затверджено 5 місцевих планів соціально-економіч-ного розвитку, що передбачили окре-мий розділ про створення безбар’-єрного простору | 07.06.2023 | 30.11.2024 | | | Органи місцевого самовря-дування (за згодою) |  |
| ***Стратегічна ціль 1.2. Об’єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно***  ***до сучасних стандартів доступності*** | | | | | | | | |
| 1.2.1. Надано сприяння у підвищенні міської мобільності та розвитку мережі паркувальних зон і пасажирських тер-міналів для пере-садки індивіду-ального транспорту на міський транс-порт | 1.2.1.1. Покращити пішо-хідну інфраструктуру та паркувальні зони, а саме: встановити світлофори, озвучені для осіб з вадами слуху та зору, забезпечити проектування та виконання робіт для забезпечення пологих заїздів/з’їздів шляхом пониження бортового каменю | Спроектовано та проведено рекон-струкцію інфра-структури парку-вальних зон, вста-новлено світлофори, озвучені для осіб з вадами слуху та зору. Спроектовано та проведено роботу з реконструкції по-логих заїздів/з’їздів шляхом пониження бортового каменю тощо | 07.06.2023 | | 30.11.2024 | Органи місцевого самовря-дування (за згодою) | |  |
| 1.2.2.\* Облаштова-но існуючі об’єкти укриття (бомбо-сховища) до норм ДБН щодо потреб маломобільних груп населення (доступності) | 1.2.2.1. Облаштувати існу-ючі об’єкти укриття (бомбосховища) пандуса-ми, підйомними механіз-мами, кнопкою виклику (169 об’єкти у Рахівському районі) | 100 об’єктів укриття (бомбосховища) у Закарпатській обла-сті облаштовані пан-дусами і/або під-йомними механіз-мами, кнопкою виклику | 07.06.2023 | | 30.11.2024 | Органи місцевого самовря-дування спільно з балансоутримувачами споруд | |  |
| 1.2.2.2. Облаштувати на-прямки руху у межах об’єктів (на фасадах та внутрішніх коридорних приміщеннях), у яких знаходяться бомбосхо-вища, табличками для незрячих (шрифтом Брайля), звуковими та світловими сигналами | Напрямки руху у межах об’єктів до бомбосховищ обла-штовані табличками для незрячих (шриф-том Брайля), звуко-вими та світловими сигналами | 07.06.2023 | | 30.11.2024 |  |
| **2. Інформаційна безбар’єрність: люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифт Брайля, великошрифтовий друк, аудіодискрипція** | | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль 2.1. Інформація, необхідна для забезпечення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною*** | | | | | | | | |
| 2.1.1. Проведено інформаційну кам-панію „Україна без бар’єрів” та ви-світлення заходів щодо впроваджен-ня державної полі-тики безбар’єрного доступу в усіх сферах суспільно-політичного життя | 2.1.1.1. Провести інформа-ційну кампанію „Україна без бар’єрів” | Проведено інфор-маційну кампанію „Україна без бар’єрів” | 07.06.2023 | | 30.11.2023 | Органи місцевого самовря-дування (за згодою) | |  |
| 2.1.1.2. Висвітлити інфор-маційну кампанію „Украї-на без бар’єрів” та заходи щодо впровадження державної політики безбар’єрного доступу в усіх сферах суспільно-політичного життя на офіційних вебресурсах органів місцевого само-врядування | Широко висвітлено заходи щодо впро-вадження державної політики безбар’єр-ного доступу в усіх сферах суспіль-но-політичного життя на офіційних веб-ресурсах облдерж-адміністрації, орга-нів місцевого само-врядування під час проведення інфор-маційної кампанії | 15.12.2023 | | 30.11.2024 |  |
| 2.2.1. Проведено інформаційно-роз’-яснювальну кампа-нію для фахівці органів місцевого самоврядування та засобів масової інформації щодо необхідності забез-печення вільного доступу для осіб з різними формами інвалідності. Забез-печення інформа-ційної доступності для осіб з інвалід-ністю та інших маломобільних груп населення до адміністративних послуг | 2.2.1.1. Провести інфор-маційну роботу щодо покращення роботи офі-ційних вебсайтів органів влади для користувачів із порушеннями зору та слуху (зміна шрифту та кольорової гами тощо), а також популяризувати використання комп’ютер-них програм екранного доступу, що забезпечують виведення даних у звуковій або рельєфно-крапковій формі | Проведено відповід-ну інформаційно-роз’яснювальну ро-боту. Поінформова-ність працівників державних та кому-нальних закладів культури щодо політики безбар’-єрності та недискри-мінації | 07.06.2023 | | 30.11.2024 | Управління соціально-економічного розвитку території, відділ цифрового розвитку, організації діяль-ності центрів надання адміністративних послуг, інформаційної діяльності та комунікацій з громад-ськістю, органи місцевого самоврядування (за згодою) | |  |
| 2.2.1.2. Запросити фахових викладачів (тренерів) з питань доступності, скла-сти програми навчання та провести навчання фахівців, які надають адміністративні послуги навичкам супроводу та комунікації з особами з різними формами інвалід-ності | Проведено серію навчальних тренін-гів для щонайменше 20 фахівців, які надають адміністра-тивні послуги навичкам супроводу та комунікації з особами з різними формами інвалід-ності | 07.06.2023 | | 30.11.2024 |  |
| 2.3.1. Підвищено інформаційну обіз-наність ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав | 2.3.1.1. Розмістити соціа-льну рекламу в медичних, освітніх закладах, терито-ріальних центрах комплек-тування та соціальної підтримки, ЦНАПах тощо | Розміщено інфор-мацію в медичних, освітніх закладах, територіальних цен-трах комплектуван-ня та соціальної підтримки, ЦНАПах для ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав | 07.06.2023 | | 30.11.2024 | Управління райдержадміні-страції: соціально-еконо-мічного розвитку території; соціального захисту насе-лення та надання соціальних послуг, органи місцевого самоврядування (за згодою) | |  |
| 2.3.1.2. Розмістити інфор-мацію про спектр послуг на білбордах | Розміщено білборди з інформацією про спектр послуг | 07.06.2023 | | 30.11.2024 |  |
| **3. Цифрова безбар’єрність: усі суспільні групи мають доступ до швидкісного Інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації** | | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль 3.1. Усі суспільні групи мають доступ до публічних послуг та публічної цифрової інформації*** | | | | | | | | |
| 3.1.1.\* Адаптовано офіційні цифрові публічні сервіси (вебсайти, додат-ки, цифрові послу-ги) для доступу осіб з порушен-нями зору, слуху та осіб з порушенням інтелектуального розвитку відповід-но до державних стандартів | 3.1.2.1. Провести моніто-ринг дій, спрямованих на адаптацію офіційних цифрових публічних серві-сів (вебсайтів, додатків, цифрових послуг) для доступу осіб з порушен-нями зору, слуху та осіб з порушенням інтелектуаль-ного розвитку відповідно до державних стандартів | Проведено моніто-ринг, складено кошториси щодо потреби обсягу фінансування та визначено джерела фінансування для адаптації офіційних цифрових публічних сервісів | 07.06..2023 | | 30.10.2023 | Відділ цифрового розвитку, організації діяльності центрів надання адмініс-тративних послуг, інформа-ційної діяльності та кому-нікацій з громадськістю, органи місцевого самовря-дування (за згодою) | |  |
|  | 3.1.2.1. Адаптувати офі-ційні цифрові публічні сервіси (вебсайти, до-датки, цифрові послуги) для доступу осіб з порушеннями зору, слуху та осіб з порушенням інтелектуального розвитку відповідно до державних стандартів | Адаптовано не менше ніж 30 відс. офіційних цифрових публічних сервісів (вебсайти, додатки, цифрові послуги) облдержадміністра-ції, райдержадміні-страцій та органів місцевого самовря-дування, ЦНАПів для доступу осіб з порушеннями зору, слуху та осіб з порушенням інте-лектуального роз-витку відповідно до державних стан-дартів | 30.10.2023 | | 30.11.2024 |  |
| **4. Суспільна та громадянська безбар’єрність: забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх об’єднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумову для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності** | | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль 4.1. Забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх об’єднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя*** | | | | | | | | |
| 4.1.1. Забезпечено можливості без-бар’єрної участі громадян у куль-турному житті, до-ступ до культурних послуг, культурних цінностей, куль-турної спадщини та інформації про них | 4.1.1.2. Організувати куль-турно-дозвіллєву діяль-ність для громадян похи-лого віку, осіб з інвалід-ністю, дітей з інвалідністю у закладах та установах системи соціального захисту населення, у тому числі реабілітаційних, із залученням неурядових громадських організацій | Проведено не мен-ше ніж як для 50 осіб з інвалідністю відповідних заходів | 07.06.2023 | | 30.11.2024 | Органи місцевого самовря-дування (за згодою) | |  |
| 4.1.1.2. Сформувати стра-тегії розвитку місцевого рівня на засадах інклю-зивності та згуртованості | Розроблено страте-гічні документи місцевого рівня на засадах інклюзив-ності та згурто-ваності (стратегії розвитку територіа-льних громад області) | 07.06.2023 | | 30.11.2024 | Органи місцевого самовря-дування (за згодою) | |  |
| 4.1.2. Запроваджено комплекс реабілі-таційних та абіліта-ційних послуг, спрямованих на підвищення якості життя, активності, працездатності та залучення в усі форми суспільного життя (переоцінка діючих систем та стандартів реабілі-тації, імплемен-тація комплексних західних підходів у співпраці з МОЗ) | 4.1.2.1. Забезпечити мак-симальне наближення комплексних реабілітацій-них (абілітаційних) послуг до потреб осіб з інва-лідністю та інших мало-мобільних груп населення, які їх потребують | Збільшити чисель-ність отримувачів послуг | 07.06.2023 | | 30.11.2024 | Органи місцевого самовря-дування (за згодою) | |  |
| 4.1.2.2. Забезпечити надан-ня особам з порушеннями слуху соціальної послуги перекладу на українську жестову мову при ЦНАПах та закладах охо-рони здоров’я | Запровадити відпо-відні соціальні по-слуги у територіаль-них громадах обла-сті | 07.06.2023 | | 30.11.2024 |  |
| **5. Освітня безбар’єрність: створені рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей** | | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль 5.1. Забезпечення розвитку інклюзивної освіти*** | | | | | | | | |
| 5.1.1. Забезпечено розвиток інклюзив-ної освіти | 5.1.1.1. Створити належні матеріально-технічні умо-ви для функціонування інклюзивно-ресурсних центрів | Повноцінно функці-онує 2 інклюзивно-ресурсних центрів | 07.06.2023 | | 30.11.2024 | Управління соціально-економічного розвитку території, органи місцевого самоврядування (за згодою) | |  |
| 5.1.1.2. Створити у закла-дах загальної середньої та дошкільної освіти матеріа-льно-технічну базу для забезпечення інклюзив-ного навчання | У закладах освіти з інклюзивним нав-чанням додатково створено 2 ресурсні кімнати та 2 медіатеки | 07.06.2023 | | 30.11.2024 | Управління соціально-економічного розвитку території, органи місцевого самоврядування (за згодою) | |  |
| 5.1.1.3. Організувати нав-чання фахівців інклю-зивно-ресурсних центрів із використання психодіа-гностичного інструмент-тарію для здійснення комплексної оцінки роз-витку дитини | Інклюзивно-ресурсні центри забезпечені фахівцями, які ма-ють доступ до використання психо-діагностичного інструментарію для роботи з дітьми з особливими освіт-німи потребами | 07.06.2023 | | 30.11.2024 | Управління соціально-економічного розвитку території, засновники інклюзивно-ресурсних центрів (за згодою) | |  |
| ***Стратегічна ціль 5.2. Формування культури сприйняття особи з інвалідністю та проведення роботи, спрямованої на боротьбу з ґендерними стереотипами, расизмом у спорті, насильством у спорті та дискримінацією осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення*** | | | | | | | | |
| 5.2.1. Сформовано культуру сприйнят-тя особи з інвалід-ністю та інших маломобільних груп населення як повноправного учасника суспіль-ного життя | 5.2.1.1. Провести просвіт-ницькі та інформаційні кампанії, спрямовані на підвищення рівня обізна-ності громадян та пред-ставників засобів масової інформації про права і можливості осіб з інва-лідністю та інших мало-мобільних груп населен-ня, зменшення стереоти-пів щодо них, із залучен-ням усіх суспільних інституцій, у тому числі громадських об’єднань осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Проведено просвіт-ницькі заходи, тре-нінги, інформаційні кампанії, семінари | 07.06.2023 | | 30.11.2024 | Управління соціального захисту населення та надання соціальних послуг, органи місцевого самовря-дування (за згодою) | |  |
| 5.2.1.2. Організувати ро-боту, спрямовану на боротьбу з ґендерними стереотипами, расизмом у спорті, насильством у спорті та дискримінацією стосовно будь-якої особи з ознакою інвалідності, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп насе-лення | Проведено просвіт-ницькі заходи, спря-мовані на форму-вання гуманного світогляду та дотри-мання принципу рівності у спорті та недопущення ди-скримінації стосов-но будь-якої особи за ознакою інвалід-ності | 07.06.2023 | | 30.11.2024 |  |
| **6. Економічна безбар’єрність: всі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я мають умови та можливості для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємництвом чи самозайнятістю** | | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль 6.1. Всі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я мають умови та можливості***  ***для заняття підприємництвом чи самозайнятістю*** | | | | | | | | |
| 6.1.1.\* Підтримка соціального біз-несу, у тому числі „ветеранського”, людей з інвалід-ністю, молодих батьків у відпустці | 6.1.1.1.\* Розробити про-грами сприяння розвитку соціальної підприємниць-кої діяльності серед ветеранів війни, людей з інвалідністю, молодих батьків у відпустці тощо з відповідним фінансовим забезпеченням | Розроблено відпо-відну програму сприяння розвитку соціальної підприєм-ницької діяльності | 07.06.2023 | | 30.11.2023 | Рахівська філія Закарпат-ського обласного центру зайнятості (за згодою), органи місцевого самовря-дування (за згодою) | |  |
| 6.1.1.2.\* Впровадити про-граму сприяння розвитку соціальної підприєм-ницької діяльності серед ветеранів війни, людей з інвалідністю, молодих батьків у відпустці тощо | Впроваджено відпо-відну програму сприяння розвитку соціальної підприєм-ницької діяльності | 30.11.2023 | | 30.11.2024 |  |
| 6.1.2. Підвищено рівень підприєм-ницької культури ведення господар-ської діяльності, зокрема серед таких груп насе-лення, як молодь, жінки, особи з інвалідністю, шля-хом напрацювання навчальних матері-алів та їх поши-рення у доступних форматах | 6.1.2.1. Визначити фахів-ців для проведення тре-нінгів та семінарів для підвищення рівня знань щодо ведення підприєм-ницької діяльності | Визначено фахівців для проведення тре-нінгів | 07.06.2023 | | 30.11.2023 | Рахівська філія Закарпат-ського обласного центру зайнятості (за згодою), органи місцевого самовря-дування (за згодою) | |  |
| 6.1.2.2. Провести тренінги, семінари серед таких груп населення, як молодь, жінки, особи з інвалід-ністю, з метою підви-щення рівня знань щодо ведення підприємницької діяльності | Проведено тренін-ги, семінари щодо підвищення рівня знань ведення під-приємницької діяль-ності | 30.11.2023 | | 30.11.2024 |  |
| ***Стратегічна ціль 6.2. Всі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я мають умови***  ***та можливості для працевлаштування*** | | | | | | | | |
| 6.2.1. Створено ро-бочі місця для осіб з інвалідністю та осіб з особливими потребами | 6.2.1.1. Провести консуль-тації з роботодавцями великих підприємств району щодо визначення можливості працевлашту-вання чи сприянню створення нових робочих місць для осіб з особливими потребами | Проведено відпо-відні інформаційно-консультаційні послуги пов’язані з працевлаштуванням осіб з особливими потребами | 07.06.2023 | | 30.11.2023 | Рахівська філія Закарпат-ського обласного центру зайнятості, (за згодою), органи місцевого самовря-дування (за згодою) | |  |
| 6.2.1.2. Сприяти створен-ню нових робочих місць та адаптувати робочі графіки для осіб з інвалідністю та осіб з особливими потребами | Впроваджено гнучкі механізми щодо виконання робото-давцями нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю. | 30.11.2023 | | 30.11.2024 |  |

**\***Примітка. Виконання зазначених заходів у повному обсязі потребує фінансування з бюджетів сільських, селищних та міської рад (ТГ) та залежатиме від фінансування, що передбачено у місцевих бюджетах.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 1  до розпорядження  31.05.2023№ 40 |

Форма 1

ІНФОРМАЦІЯ

про базові, проміжні та цільові значення показників результативності до цілей

Плану заходів на 2023 – 2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні

на період до 2030 року у Рахівському районі

| Мета/цілі | Показник | Одини-ця вимі-рю-вання | Ба-зо-  ве зна-чен-ня | | Проміжні значення | | | | | | | Ці-  льо-  ве зна-чен-ня | Засоби моніторингу | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.2023 | 07.06.2023 | | 01.07.2023 | 01.10.2023 | 01.01.2024 | 01.04.2024 | 01.07.2024 | 01.10.2024 | 01.01.2025 | Джерело даних | Метод збору даних | Періодич-ність | Відповідальний |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям 1: Фізична безбар’єрність: усі об’єкти фізичного оточення доступні для всіх соціальних груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ціль 1.1. Сис-теми моніто-рингу і контро-лю забезпечу-ють застосу-вання норм і стандартів до-ступності об`єктів фізич-ного оточення і транспорту | Опубліковано на офіційних вебсайтах від-повідальних виконавців та результати моніторингу, затверджено-го постано-вою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року  № 537 | | Відс. | 23  відс. | 25 | 27 | 30 | 35 | 50 | 75 | 85 | 100  відс. | Управління райдержадмі-ністрації: соціально-еконо-мічного розвитку території; соціального захисту насе-лення та надання соціальних послуг, відділ цивільного захисту та оборонної роботи, органи місцевого самоврядування спільно з підприємства-ми балансо-утримувачами комунальної форми власно-сті (за згодою), | Зведен-ня | Один раз на рік | Управління райдержадміністрації: соціально-економічного розвитку території; соціального захисту населення та надання соціальних послуг, відділ цивільного захисту та оборонної роботи, органи місцевого самоврядну-вання (за згодою) |
| Кількість призначених радників-уповноваже-них із питань безбар’єрно-сті на рівні місцевого самоврядува-ння | | Осіб | - |  | 2 | 2 |  | - | - | - | 4 | Органи місце-вого самовря-дування (за згодою) | Зведен-ня | Щоквар-талу | Органи місцевого само-врядування (за згодою) |
| Ціль 1.2. Об’-єкти фізичного оточення і транспортна система ство-рюються та оновлюються відповідно до сучасних стан-дартів доступ-ності | Кількість оновленого пасажирсько-го рухомого складу з ура-хуванням потреб мало-мобільних груп населен-ня, включа-ючи осіб з інвалідністю, на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування (загальна кількість 570, із них доступ-них 161, що становить 28,2 відс.) | | Од. | 161 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 171 | Органи місце-вого самовря-дування (за згодою) | Зведен-ня | Один раз на квартал |  |
|  | Кількість облаштова-них існуючих об’єктів укриття (бом-босховища) пандусами, підйомними механізмами, кнопкою виклику (572 об’єкти у Закарпатській області) | | Об’єкт | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 18 | Органи місце-вого самовря-дування (за згодою) | Зведен-ня | Один раз на рік | Органи місцевого само-врядування спільно з балансоутримувачами споруд (за згодою) |
|  | Напрями руху у межах об’є-ктів укриття (на фасадах та внутрішніх коридорних приміщеннях) (бомбосхови-ща) облашто-вані таблич-ками для не-зрячих (шрифтом Брайля), зву-ковими та світловими сигналами | | Відс. | 2,45 | 5,1 | 10,3 | 19,0 | 27,7 | 36,5 | 45,2 | 54 | 54 | Органи місце-вого самовря-дування (за згодою) | Зведен-ня | Один раз на рік | Органи місцевого само-врядування спільно з балансоутримувачами споруд (за згодою) |
| ***Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність: люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифт Брайля, великошрифтовий друк, аудіодискрипція (тифлокоментування), переклад жестовою мовою, субтитрування, формат, придатний для зчитування програмами екранного доступу, формати простої мови, легкого читання, засоби альтернативної комунікації*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Стратегічна ціль 2.1. Інформація, не-обхідна для забезпечення щоденних по-треб громадян, є доступною та актуальною | Кількість публікацій про інформа-ційну кампа-нію „Україна без бар’єрів” та заходи що-до впрова-дження дер-жавної полі-тики безбар’-єрного досту-пу в усіх сфе-рах суспіль-но-політично-го життя на офіційних вебресурсах | | Публі-кація | – | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 | 43 | Органи місцевого самоврядуван-ня (за згодою) | Зведен-ня | Один раз на квартал | Органи місцевого само-врядування (за згодою) |
|  | Проведено серію нав-чальних тре-нінгів для щонайменше 100 фахівців, які надають адміністра-тивні послуги навичкам су-проводу та комунікації з особами з різ-ними форма-ми інвалід-ності | Осіб | | – | – | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 20 | Управління соціально-економічного розвитку території, відділ цифрового розвитку, організації діяльності центрів надання адміністративних послуг, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Зведен-ня | Щоквар-талу | Управління соціально-економічного розвитку території, відділ цифрового розвитку, організації діяльності центрів надання адміністративних послуг, інформаційної діяльності та комунікацій з громад-ськістю, органи місцевого самовря-дування (за згодою) |
| ***Напрям 3. Цифрова безбар’єрність: усі суспільні групи мають доступ до швидкісного Інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ціль 3.1. Усі суспільні групи мають доступ до публічних послуг та пуб-лічної цифро-вої інформації | Відсоток адаптованих офіційних цифрових публічних сервісів (веб-сайти, додат-ки, цифрові послуги) для доступу осіб з порушеннями зору, слуху та осіб з пору-шенням інте-лектуального розвитку від-повідно до державних стандартів | Відс. | | 4,5 | 4,5 | 5 | 7 | 12 | 17 | 25 | 30 | 30 | Відділ цифрового розвитку, організації діяльності центрів надання адмініс-тративних послуг, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Зведен-ня | Щоквар-талу | Відділ цифрового розвитку, організації діяльності центрів надання адмініс-тративних послуг, інформаційної діяльності та кому-нікацій з громадськістю, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| ***Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність: забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх об’єднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумову для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ціль 4.1.: Забезпечено рівні можли-вості участі всіх людей, їх об’єднань та окремих сус-пільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя | Кількість осіб, які бе-руть участь у культурно-дозвіллєвій діяльності для громадян похилого ві-ку, осіб з інвалідністю, дітей із інва-лідністю у закладах та установах системи соці-ального захи-сту населен-ня, у тому числі реабілі-таційних, із залученням неурядових громадських організацій | Особа | | – | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | Органи місце-вого самовря-дування (за згодою) | Зведен-ня | Щоквар-талу | Органи місцевого само-врядування (за згодою) |
|  | Наявність со-ціальної по-слуги пере-кладу на українську жестову мову особам з по-рушеннями слуху при ЦНАПах та закладах охо-рони здоров’я | Послу-га  (в 1 ТГ) | | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | Органи місце-вого самовря-дування (за згодою) | Зведен-ня | Щоквар-талу | Органи місцевого само-врядування (за згодою) |
|  | Кількість учасників у обласному турі Все-українського фестивалю творчості осіб з інвалідні-стю „Барви життя” | Учас-ників | | – | – | – | 50 | – | – | – | – | 50 | Органи місце-вого самовря-дування (за згодою) | Про-веден-ня моні-торин-гу учас-ників | Однора-зово після 11.2023 | Органи місцевого само-врядування (за згодою) |
| ***Напрям 5. Освітня безбар’єрність: створені рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ціль 5.1. За-безпечення розвитку інклюзивної освіти | Інклюзивно-ресурсні цен-три, які пов-ноцінно фун-кціонують в закладах за-гальної серед-ньої та до-шкільної освіти | Од. | | **–** | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | Органи місце-вого самовря-дування (за згодою) | Зведен-ня | Один раз на рік | Управління соціально-економічного розвитку території, органи місцевого самоврядну-вання (за згодою) |
|  | Заклади за-гальної серед-ньої та до-шкільної осві-ти, у яких створено ре-сурсну кім-нату | Відс. | | – | 0 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50  відс. | Органи місце-вого самовря-дування (за згодою) | Зведен-ня | Один раз на рік |  |
| Ціль 5.2. Фор-мування куль-тури сприй-няття особи з інвалідністю та проведення ро-боти, спрямо-ваної на бо-ротьбу з ґен-дерними сте-реотипами, ра-сизмом у спорті, насиль-ством у спорті та дискримі-нацією осіб з інвалідністю та інших маломо-більних груп населення | Обсяг ауди-торії просвіт-ницьких та інформацій-них заходів щодо підви-щення рівня обізнаності громадян та представни-ків засобів масової інформації про права і можливості осіб з інвалід-ністю та інших мало-мобільних груп насе-лення | Осіб | | – | – | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 100 | Органи місце-вого самовря-дування (за згодою) | Зведен-ня | Один раз на рік | Управління соціального захисту населення та надання соціальних послуг, органи місцевого самовря-дування (за згодою) |
| ***Напрям 6. Економічна безбар’єрність: всі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я мають умови та можливості для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємництвом чи самозайнятістю*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ціль 6.1. Всі громадяни не-залежно від віку, статі, сімейного ста-ну чи стану здоров’я мають умови та мож-ливості для заняття підпри-ємництвом чи самозайнятістю | Кількість уча-сників тренін-гів, семінарів серед таких груп населен-ня, як молодь, жінки, особи з інвалідні-стю | Осіб | | – | – | – | – | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | Органи місце-вого само-врядування (за згодою), Рахівська філія Закар-патського обласного центру зайня-тості (за згодою) | Зведен-ня | Один раз на пів-річчя | Органи місцевого само-врядування (за згодою), Рахівська філія Закар-патського обласного центру зайнятості (за згодою) |
| Ціль 6.2. Всі громадяни не-залежно від віку, статі, сімейного ста-ну чи стану здоров’я мають умови та можливості для працевлаштування | Сприяння у працевлашту-ванні та ада-птація робо-чого графіка для осіб з інвалідністю | Кіль-кість місць | | – | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | Рахівська філія Закар-патського обласного центру зайня-тості (за згодою), органи міс-цевого само-врядування (за згодою) | Зведен-ня | Один раз на пів-річчя | Органи місцевого само-врядування (за згодою), Рахівська філія Закар-патського обласного центру зайнятості (за згодою) |
|  | Кількість ада-птованих гра-фіків для осіб з інвалідні-стю та осіб з особливими потребами | Адап-това-ний графік | | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 2 |  |  |  |  |
|  | Кількість осіб з інвалідні-стю та осіб з особливимипотребами, які працевлашту-вались | Осіб | | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | – | 5 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Начальник управління соціально-економічного розвитку території** | **Юліан ВЛАД** |