|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНОРозпорядження начальника військової адміністрації28.12.2023 № 93 |

ПЛАН

заходів з реалізації Концепції забезпечення національної системи стійкості до 2025 року у Рахівському районі

| № з/п | Найменуваннязавдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальніза виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ідентифікація загроз, виявлення вразливостей, оцінювання та пріоритезація ризиків національній безпеці** |
| 1. | Запровадження цілісної системи ідентифікації, оцінки та пріоритезації загроз і ризиків центральними та місцевими органами виконавчої влади | Забезпечення проведення зонування територій за результатами визначення рівнів ризиків виникнення надзвичайних ситуацій | IV квартал 2025 року | Рахівське районне управління Головного управління ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), відділ цивільного захисту та оборонної роботи районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |
| 2. | Посилення спроможності державних органів проводити ідентифікацію загроз, виявляти вразливості та оцінювати ризики національній безпеці | Визначення структурних підрозділів або посадових осіб, відповідальних за ідентифікацію загроз, виявлення вразливостей та оцінювання ризиків у відповідній сфері управлінської діяльності | І квартал 2024 року | Відділ цивільного захисту та оборонної роботи, структурні підрозділи районної державної адміністрації – районні військової адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |
| Проведення аналізу потреб структурних підрозділів або посадових осіб, відповідальних за ідентифікацію загроз, виявлення вразливостей та оцінювання ризиків національній безпеці, та формування відповідних пропозицій щодо забезпечення їх функціонування  | ІІІ квартал 2024 року | Відділ цивільного захисту та оборонної роботи районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, структурні підрозділи районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою),  |
| Забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань аналізу, управління ризиками та планування на основі спроможностей | Після затвердження у встановленому порядку відповідних програм підвищення кваліфікації | Відділ цивільного захисту та оборонної роботи районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, структурні підрозділи районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою), |
| **Запобігання виникненню загроз і настанню кризових ситуацій** |
| 3 | Підвищення готовності державних органів, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання до настання кризових ситуацій, запобігання ризикам та мінімізації їх впливу | Організація обстеження підземного простору будівель та споруд інфраструктурних об’єктів різного призначення (аеропортів, торгових та складських приміщень, паркінгів тощо) з метою визначення можливості їх використання для укриття населення, здійснення заходів щодо їх дообладнання та включення до фонду захисних споруд цивільного захисту | І квартал 2024 року | Відділ цивільного захисту та оборонної роботи районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, Рахівське районне управління головного управління ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою)  |
| 4. | Розвиток у населення культури поведінки у разі загрози або виникнення кризових ситуацій „ознайомлений – озброєний” | Проведення комунікаційних кампаній для населення з формування культури поведінки у надзвичайних ситуаціях, зокрема щодо порядку дій під час евакуації | До кінця2025 року | Рахівське районне управління головного управління ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), представник навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Закарпатської області, структурні підрозділи районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |
| Утворення відповідно до законодавства у територіальних громадах добровільних формувань цивільного захисту, формувань добровільної та місцевої пожежної охорони (зокрема у складі центрів безпеки громадян), а також об’єднань добровольців (волонтерів) для виконання завдань щодо підтримки безпеки населення | IV квартал2025 року | Виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою), Рахівське районне управління головного управління ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), Рахівський районний відділ поліції головного управління Національної поліції в Закарпатській області (за згодою), відділ інфраструктури, містобудування та архітектури, ЖКГ, екології управління соціально-економічного розвитку території районної державної адміністрації – районної військової адміністрації |
| Здійснення комунікаційних заходів щодо дій населення у разі загрози чи виникнення надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру або воєнної надзвичайної ситуації | До кінця2025 року | Рахівське районне управління головного управління ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), представник навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Закарпатської області, відділ цивільного захисту та оборонної роботи районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, відділ цифрового розвитку, організації діяльності центрів надання адміністративних послуг, адміністративної діяльності та комунікацій з громадськістю районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |
| Забезпечення завчасного накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту органів дихання для непрацюючого (тимчасово непрацездатного) населення та розроблення механізму їх оперативної видачі у разі загрози застосування ядерної, хімічної та біологічної зброї | 2024 рік | Відділ цивільного захисту та оборонної роботи районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |
| Розроблення та проведення інформаційних заходів для популяризації питань енерго-ефективності, енергозбереження, використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива серед широких верств населення, територіальних громад та інших цільових аудиторій | 2024 рік | Відділ інфраструктури, містобудування та архітектури, ЖКГ, екології управління соціально-економічного розвитку території районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |
| Організація запровадження просвітницьких програм, розроблення та поширення методичних матеріалів (підручники, рекламні матеріали, загальнодоступні курси в Інтернеті) для навчання населення та забезпечення цивільної готовності, зокрема в частині організації інформування про небезпеку вибухонебезпечних предметів у закладах загальної середньої освіти  | 2024 рік  | Представник навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Закарпатської області, Рахівське районне управління головного управління ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), сектор освіти, охорони здоров’я, культури, спорту управління соціально-економічного розвитку території районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |
| **Реагування на загрози і кризові ситуації** |
| 5. | Розроблення та оновлення підходів до реагування на виникнення загроз національній безпеці | Уточнення порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та механізму (порядку) масового переміщення осіб з населених пунктів, на території яких ведуться чи можливі бойові дії, з урахуванням досвіду, набутого під час збройного конфлікту | I квартал 2024 року | Відділ цивільного захисту та оборонної роботи районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, управління соціального захисту населення та надання соціальних послуг районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, Рахівське районне управління головного управління ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), Рахівський районний відділ поліції головного управління Національної поліції в Закарпатській області (за згодою), виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |
| 6. | Забезпечення сталого функціонування державних органів та надання основних послуг населенню у разі настання кризової ситуації | Розроблення та затвердження планів функціонування транспортної інфраструктури територіальних громад у разі порушення функціонування або руйнування транспортної інфраструктури, зокрема забезпечення альтернативних транспортних засобів у разі виникнення надзвичайної та/або кризової ситуації | 2024 рік | Відділ інфраструктури, містобудування та архітектури, ЖКГ, екології управління соціально-економічного розвитку території районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |
| Запровадження регулярних обстежень стану захисних споруд цивільного захисту та (у разі необхідності) здійснення заходів щодо їх відповідного обладнання/ремонту та забезпечення безперешкодного доступу населення до таких споруд у разі потреби  | 2024 рік | Рахівське районне управління головного управління ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), відділ цивільного захисту та оборонної роботи районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |
| Проведення обстежень та визначення переліку місць для облаштування захисних споруд цивільного захисту в безпосередній близькості до зупинок наземного громадського транспорту  | 2024 рік | Відділ цивільного захисту та оборонної роботи районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |
| Вжиття заходів для створення та/або належного обладнання захисних споруд цивільного захисту в безпосередній близькості до зупинок наземного громадського транспорту з урахуванням забезпечення доступу до таких споруд осіб з інвалідністю та інших вразливих категорій населення | 2024 рік | Відділ цивільного захисту та оборонної роботи районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |
| Вжиття заходів для облаштування та належного обладнання споруд цивільного захисту в закладах охорони здоров’я системами де централізованого автономного (резервного) електропостачання (генератори, сонячні панелі, джерела безперебійного живлення з акумуляторами, запаси медикаментів тощо) для забезпечення безперервності надання медичної допомоги | 2024 – 2025 роки | Сектор освіти, охорони здоров’я, культури, спорту управління соціально-економічного розвитку території районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, відділ цивільного захисту та оборонної роботи районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |
| Забезпечення проведення моніторингу та контролю суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, у частині готовності до роботи об’єктів у сфері теплопостачання у разі виникнення позаштатних ситуацій  | 2024 – 2025 роки | Відділ інфраструктури, містобудування та архітектури, ЖКГ, екології управління соціально-економічного розвитку території районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, відділ цивільного захисту та оборонної роботи районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |
| Виявлення вразливих груп населення, які страждають від нестачі продовольства та води, і розроблення оперативних планів для забезпечення їх постачання  | 2024 – 2025 роки | Управління соціального захисту населення та надання соціальних послуг районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, відділ цивільного захисту та оборонної роботи районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |
| Проведення періодичних консультацій з виробниками та постачальниками продовольства, води, пально-мастильних матеріалів, лікарських засобів та медичних виробів для координації діяльності суб’єктів державного та приватного секторів щодо забезпечення постачання продовольства, води, пально-мастильних матеріалів, лікарських засобів та медичних виробів під час виникнення надзвичайних та/або кризових ситуацій  | 2024 – 2025 роки | Відділ економіки, агропромислового розвитку управління соціально-економічного розвитку території районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, відділ інфраструктури, містобудування та архітектури, ЖКГ, екології управління соціально-економічного розвитку території; сектор освіти, охорони здоров’я, культури, спорту управління соціально-економічного розвитку території. відділ цивільного захисту та оборонної роботи районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |
| Формування пропозицій щодо механізмів заохочення суб’єктів господарювання до співпраці з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування під час реагування на кризові ситуації, зокрема щодо можливості надання допомоги таким суб’єктам  | 2024 рік | Управління соціально-економічного розвитку території районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, відділ цивільного захисту та оборонної роботи районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |
| 7. | Проведення оцінки спроможності територіальних громад надавати підтримку силам безпеки і оборони у кризовий період  | Забезпечення проведення технічної модернізації територіальної та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення в разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій з використанням новітніх технологій  | IV квартал 2024 року | Відділ цивільного захисту та оборонної роботи районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |
| Проведення регулярних консультацій між державним та приватним сектором для планування та оперативної координації використання транспортних спроможностей у разі настання кризової ситуації, зокрема забезпечення нетипових вимог  | 2024 рік | Відділ інфраструктури, містобудування та архітектури, ЖКГ, екології управління соціально-економічного розвитку території районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, відділ цивільного захисту та оборонної роботи районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |
| Визначення з урахуванням прогнозованих умов та створення запасів у необхідному обсязі для забезпечення населення відповідних адміністративно-територіальних одиниць продовольством (продуктами харчування) та питною і технічною водою у разі настання кризової ситуації  | 2024 – 2025 роки | Управління соціально-економічного розвитку території районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, відділ мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, відділ інфраструктури, містобудування та архітектури, ЖКГ, екології управління соціально-економічного розвитку території районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, відділ цивільного захисту та оборонної роботи районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |
| **Подолання наслідків виникнення загроз або настання кризових ситуацій, а також відновлення сталого функціонування** |
| 8. | Посилення спроможностей державних органів для належного відновлення сталого функціонування за принципом „краще, ніж було”  | Проведення огляду наявної технічної бази державних органів та у разі потреби формування планів її поетапного оновлення з метою посилення спроможностей для відновлення сталого функціонування державного управління у повному обсязі  | 2024 рік | відділом цивільного захисту та оборонної роботи районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, структурні підрозділи районної державної адміністрації – районної військової адміністрації спільно з виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |
| Забезпечення інформування населення про ризики, що виникли внаслідок кризової ситуації, та розроблення рекомендацій стосовно запобіжних заходів щодо повернення евакуйованого населення на місця проживання  | I квартал 2024 року | Рахівське районне управління головного управління ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), відділ цифрового розвитку, організації діяльності центрів надання адміністративних послуг, адміністративної діяльності та комунікацій з громадськістю районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, відділ цивільного захисту та оборонної роботи районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою)  |
| Опрацювання питання щодо можливості укладення домовленостей між державним та приватним сектором для виконання робіт у разі виникнення надзвичайної та/або кризової ситуації з метою координації та надання населенню життєво необхідних послуг, забезпечення постачання ресурсів та іншої підтримки  | I квартал 2024 року | Управління соціально-економічного розвитку території районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, відділ мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, відділ інфраструктури, містобудування та архітектури, ЖКГ, екології управління соціально-економічного розвитку території районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, відділ цивільного захисту та оборонної роботи районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |
| Розроблення та запровадження програм підтримки для суб’єктів господарювання, які евакуювалися з постраждалих від кризової ситуації територій або виявили готовність розвивати бізнес на територіях, які потребують відновлення  | 2024 рік | Управління соціально-економічного розвитку території районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, відділ цивільного захисту та оборонної роботи районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |