ПОГОДЖЕНО: Рішенням Ради з питань внутрішньо переміщених осіб при районній державній адміністрації – районної військової адміністрації від 10.06.2025 року

Операційний план реалізації Стратегії внутрішньо переміщених осіб

Рахівського району на 2025 рік

| № | Напрям | Завдання | Основні заходи | Термін виконання | Відповідальні | Партнери | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Житлові умови | Підтримка місць тимчасового розміщення | Проведення ремонтів у 2 МКП, закупівля генераторів, покращення санвузлів | ІІІ квартал | Управління соціально – економічного розвитку території РДА-РВА, територіальні громади | Благодійні фонди, донори | Покращено умови для 150 осіб |
| 2 | Соціально-економічна інтеграція | Підвищення зайнятості ВПО | Проведення 3 ярмарків вакансій, супровід 25 ВПО центром зайнятості | ІІІ–IV квартал | Рахівська філія Закарпатського обласного центру зайнятості | Управління соціально – економічного розвитку території РДА-РВА, підприємства | 10 ВПО працевлаштовано |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Підприємництво | Гранти для ВПО на власну справу | Запуск локальної грантової програми (до 20 тис. грн, 5 переможців) | ІІІ квартал | Управління соціально – економічного розвитку території РДА - РВА, територіальні громади | Громадські організації, донори | 5 нових суб’єктів підприємницької діяльності |
| 4 | Охорона здоров’я | Доступ до первинної медицини | Прикріплення 100% ВПО до сімейних лікарів, інформаційна кампанія | ІІ півріччя | Територіальні громади | Управління соціально – економічного розвитку території РДА-РВА | 100% ВПО охоплено |
| 5 | Психічне здоров’я | Психологічна підтримка ВПО | Робота мобільної команди психологів (2 виїзди/місяць), запуск гарячої лінії | ІІІ–IV квартал | Територіальні громади | Міжнародний надзвичайний фонд допомоги дітям при Організації Об’єднаних націй (UNICEF) | 50 осіб отримали послуги |
| 6 | Освіта | Адаптація дітей ВПО | Наставництво мовна підтримка, робота з шкільними психологами | Протягом року | Територіальні громади | Заклади освіти, громадські організації | 100% адаптовані учні |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Молодь | Інтеграція ВПО у молодіжні ініціативи | Включення молоді ВПО в молодіжну раду, 1 волонтерський табір | ІІІ-ІV квартал | Управління соціального захисту населення та надання соціальних послуг РДА-РВА | Громадські організації, волонтери | 10 учасників |
| 8 | Соціальні послуги | Підтримка вразливих ВПО | Робота мобільної бригади соцслужб (12 виїздів на рік), банки речей | Протягом року | Управління соціального захисту населення та надання соціальних послуг РДА-РВА | Волонтери | Охоплено 120 осіб |
| 9 | Партнерство | Координація Стратегії | 4 засідання Ради з ВПО, щоквартальні звіти | Протягом року | Рада з питань ВПО | Територіальні громади, донори | Системний моніторинг |

Заступник голови Ради                                                                                               Віктор ТУРОК

Секретар Ради                                                                                                              Іван БОДНАР