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Операційний план реалізації Стратегії внутрішньо переміщених осіб 
Рахівського району на 2025 рік


	№

	Напрям
	Завдання
	Основні заходи
	Термін 
виконання
	Відповідальні

	Партнери
	Очікувані результати

	1
	Житлові умови
	Підтримка місць тимчасового розміщення
	Проведення ремонтів у 2 МКП, закупівля генераторів, покращення санвузлів
	ІІІ квартал
	Управління соціально – економічного  розвитку
території
РДА-РВА, територіальні громади 
	Благодійні фонди, донори
	Покращено умови для 150 осіб

	2
	Соціально-економічна інтеграція
	Підвищення зайнятості ВПО
	Проведення 3 ярмарків вакансій, супровід 25 ВПО центром зайнятості



	ІІІ–IV квартал
	Рахівська філія Закарпатського обласного центру зайнятості
	Управління соціально –
економічного  розвитку
території
РДА-РВА,  підприємства
	10 ВПО працевлаштовано

	2

	3
	Підприємництво
	Гранти для ВПО на власну справу
	Запуск локальної грантової програми (до 20 тис. грн, 5 переможців)
	ІІІ квартал
	Управління соціально – економічного  розвитку
території
РДА - РВА, територіальні громади 
	Громадські організації, донори
	5 нових суб’єктів підприємницької діяльності

	4
	Охорона здоров’я
	Доступ до первинної медицини
	Прикріплення 100% ВПО до сімейних лікарів, інформаційна кампанія
	ІІ півріччя
	Територіальні  громади 
	Управління соціально –
економічного  розвитку
території
РДА-РВА
	100% ВПО охоплено

	5
	Психічне здоров’я
	Психологічна підтримка ВПО
	Робота мобільної команди психологів (2 виїзди/місяць), запуск гарячої лінії
	ІІІ–IV квартал
	Територіальні  громади

	Міжнародний надзвичайний фонд допомоги дітям при Організації Об’єднаних націй (UNICEF)
	50 осіб отримали послуги

	6
	Освіта
	Адаптація дітей ВПО
	Наставництво мовна підтримка, робота з шкільними психологами

	Протягом року






	Територіальні  громади

	[bookmark: _GoBack]Заклади освіти, громадські організації
	100% адаптовані учні

	3

	7
	Молодь
	Інтеграція ВПО у молодіжні ініціативи
	Включення молоді ВПО в молодіжну раду, 1 волонтерський табір

	ІІІ-ІV квартал
	Управління соціального захисту населення та надання соціальних послуг 
РДА-РВА
	Громадські організації, волонтери
	10 учасників

	8
	Соціальні послуги
	Підтримка вразливих ВПО
	Робота мобільної бригади соцслужб (12 виїздів на рік), банки речей
	Протягом року
	Управління соціального захисту населення та надання соціальних послуг 
РДА-РВА
	Волонтери
	Охоплено 120 осіб

	9
	Партнерство
	Координація Стратегії
	4 засідання Ради з ВПО, щоквартальні звіти
	Протягом року
	Рада з питань ВПО
	Територіальні громади, донори
	Системний моніторинг
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