ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення районної комісії з питань

техногенно-екологічної

безпеки та надзвичайних ситуацій

від 12.07.2024 року № 6

проведення додаткових заходів з імунізації населення Рахівського району

проти кашлюка, дифтерії та правця у 2024 році

|  |  |  |  |  |  | Тepмiн виконання |  | Відповідальні за виконання |  |  |  | Відмітка про виконання |  |  |  |  | Відмітка про виконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  | Затвердити спільний наказ КНП „Рахівський центр первинної медико – санітарної допомоги” Рахівської міської ради, КНП „Великобичківський центр первинної медико – санітарної допомоги” Великобичківської селищної ради та Рахівської філії ДУ „Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України” організації виконання районного Плану, алгоритмів звітування та координації кампанії, що проводитиметься |  | до 25.07.2024 |  | КНП „Рахівський центр первинної медико – санітарної допомоги” Рахівської міської ради, КНП „Великобичківський центр первинної медико – санітарної допомоги” Великобичківської селищної ради та Рахівська філія ДУ „Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Здійснити верифікацію стану вакцинації проти дифтерії та правця серед працівників/співробітників об'єктів критичної інфраструктури, об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення на території Рахівського району, підприємств, що надають населенню житлово-комунальні послуги, забезпечують транспортне обслуговування, медичну допомогу, безпеку та інші послуги, від яких залежить процес реагування на кризові ситуацій та відновлення функціонування об’єктів критичної інфраструктури району |  | Липень – листопад 2024 року |  | Сектор освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, управління соціально – економічного розвитку території РДА – РВА, виконавчі комітети місцевих рад (ТГ), керівники KHП охорони здоров’я, Рахівська філія ДУ „Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України”, Рахівський РЕМ ПpAT „Закарпаттяобленерго”, керівники інших підприємств та організацій, що експлуатують об'єкти критичної інфраструктури району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | За даними верифікації узагальнити списки осіб, які отримали останнє щеплення проти дифтерії та правця більше ніж 10 років (до 2014 року) та забезпечити проведення щеплень на задіяних платформах імунізації (нa пункті щеплення a6o силами мобільних бригад) |  | Липенъ- листопад 2024 року |  | Сектор освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, управління соціально – економічного розвитку території РДА – РВА, виконавчі комітети місцевих рад (ТГ), керівники KHП охорони здоров’я, Рахівська філія ДУ „Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України”, Рахівський РЕМ ПpAT „Звкарпаттяобленерго”, керівники інших підприємств та організацій, що експлуатують об’єкти критичної інфраструктури району |  |  |  | За своїми структурними підрозділи |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | Провести мікропланування, визначити підлягаючий контингент на щеплення проти кашлюка дифтерії, правця серед дітей віком 1 рік i старші та дорослого населення (станом на 01.07.2024) та інформувати ДУ „Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України” |  | до 25.07.2024 |  | Надавачі медичних послуг з імунізації Рахівська філія ДУ „Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України”, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  | Сформувати потребу у додаткових комунікаційних та роздаткових матеріалах із зазначенням отримувача та адресної доставки, направити потребу до ДУ „Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України” |  | до 25.07.2024 |  |  | Надавачі медичних послуг з імунізації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  | Провести розрахунки потреби у вакцинах, КБУ, шприцах, інших витратних матеріалах для проведення кампанії додаткових заходів з імунізації населення проти кашлюка, дифтерії та правця. |  | до 25.07.2024 |  |  | Надавачі медичних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  | Здійснювати моніторинг залишків вакцин в розрізі надавачів медичних послуг з імунізації та своєчасне поповнення відповідних запасів |  | щотижнево |  |  | Рахівська філія ДУ „Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України”, надавачі медичних послуг з імунізації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  | Забезпечити моніторинг дотримання вимог „холодового ланцюга” під час транспортування, зберігання та використання вакцин | постійно |  |  |  | Рахівська філія ДУ „Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України”, надавачі медичних послуг з імунізації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  | При прийнятті дітей до оздоровчих таборів, які функціонують в районі, забезпечити наявність обов'язкової медичної довідки встановленого зразка (форма 079/o „Медична довідка на школяра, що виїздить у дитячий оздоровчий табір”, додаток №12 ДСанПіН 5.5.5.23-99) | на початку та упродовж оздоровчого сезону |  |  |  | Районна військова адміністрація, виконавчі комітети місцевих рад (ТГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  | Забезпечити належний контроль за перебуванням та зарахуванням до закладів дошкільної та загальної середньої освіти дітей, у яких наявні відомості про завершений курс обов’язкових профілактичних щеплень проти кашлюка, дифтерії, правця відповідно до віку та згідно з Календарем профілактичних щеплень, затвердженого наказом МОЗ України від 16 вересня 2011 року №595 (із змінами), зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за N 1159/19897 | серпень- вересень 2024 року |  |  |  | Виконавчі комітети місцевих рад (ТГ), (керівники закладів освіти) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  | Під час проходження планових профілактичних медичних оглядів працівників освіти забезпечити вакцинацію осіб, які отримали останнє щеплення проти дифтерії та правця більше ніж 10 років (до 2014 року) a6o не мають жодного щеплення (із дотриманням мінімальних інтервалів між щепленнями) | серпень 2024 року |  |  |  | Виконавчі комітети місцевих рад (ТГ), керівники закладів освіти, надавачі медичних послуг з імунізації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  | Під час проходження профілактичних медичних оглядів, при визначенні придатності особи займатися відповідним видом діяльності, враховувати дані про проведені щеплення проти дифтерії та правця, які відповідно до Календаря профілактичних щеплень в Україні е обов’язковими для дорослого населення | постійно |  |  |  | Надавачі медичних послуг з імунізації, виконавчі комітети місцевих рад (ТГ), керівники підприємств будь якої форми власності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення вакцинальної кампанії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  | Проводити щеплення визначеним контингентам згідно з даними мікропланування та відповідно до Плану | липень- листопад 2024 року |  |  |  | Надавачі медичних послуг з питань імунізації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  | Проводити регулярні селекторнi наради із надавачами медичних послуг щодо прогресу додаткових заходів з імунізації населення проти кашлюка, дифтерії та правця | під час i до завершення реалізації Плану |  |  |  | Рахівська філія ДУ „Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України” із надавачами медичних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  | Проводити аналіз виконання додаткових заходів з імунізації населення проти кашлюка, дифтерії, правця у розрізі надавачів медичних послуг з імунізації, моніторинг проведених щеплень, руху вакцин АКДП, АДП-м у розрізі надавачів медичних послуг з імунізації, своєчасне поповнення відповідник запасів вакцини та інформування про результати надавачів медичних послуг з імунізації | щотижнево |  |  |  | Рахівська філія ДУ „Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України”, надавачі медичних послуг з імунізації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  | Забезпечити постійне проведення скринінгу вакцинального статусу дітей 1 рік i старше та дорослого населення, яке звертається за наданням медичної допомоги, з метою ïx направлення на щеплення (за необхідності) | постійно |  |  |  | Надавачі медичних послуг з імунізації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  | Забезпечити обов’язкове внесення відомостей про проведені щеплення в Електронну систему охорони здоров’я та контроль за їх внесенням відповідно до вимог наказу МОЗ України від 28. 02.2020 №587. При внесенні відомостей враховувати рекомендації курсу Академїі НСЗУ «Про внесення інформації в ЕСОЗ щодо вакцинації» |  |  |  |  | Надавачі медичних послуг з імунізації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  | Надавати своєчасну та в повному обсязі інформацію про HППI відповідно до вимог наказу МОЗ України від 27.12.2006 №898 (зі змінами) до ДУ «Державний експертний центр МОЗ України» |  |  | постійно |  | Надавачі медичних послуг з імунізації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  | Забезпечити організацію роботи мобільних медичних бригад для проведення щеплень в місцях скупчення великої кількості людей (підприємства, установи, організації, місця тимчасового розміщення BПO тощо). Формувати графіки роботи мобільних медичних бригад для організації та проведення щеплень в організованих колективах |  |  | постійно |  | Керівники підприємств, установ, організацій, надавачі медичних послуг з імунізації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  | Забезпечити постійну наявність інформаційних матеріалів щодо проведення заходів з імунізації населення проти кашлюка, дифтерії та правця, в місцях вакцинації; медіа, ЗОЗ, в місцях тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб (BПO), в закладах освіти, місцях скупчення великої кількості людей (підприємства, установи, організації, тощо) |  |  | постійно |  | Рахівська філія ДУ „Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України”, районна військова адміністрація, виконавчі комітети місцевих рад (ТГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  | Забезпечити цільове (адресне) інформування BПO щодо необхідності вакцинації проти кашлюка, дифтерії та правця |  |  | постійно |  | Управління соціального захисту населення, надання соціальних послуг районної державної адміністрації- районної військової адміністрації, виконавчі комітети місцевих рад (ТГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  | Забезпечтити активне запрошення на додаткову вакцинацію шляхом здійснення дзвінків, надсилання смс- повідомлень у групах месенджерів, тощо |  |  |  | липень- листопад 2024 року | Надавачі медичних послуг з імунізації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  |  | Проводити інформаційно- роз’яснювальну роботу з батьками дітей, які відмовились від проведення щеплень щодо важливості проведення вакцинації. |  |  |  |  | Надавачі медичних послуг з імунізації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  |  |  | Провести спільні нapaди з керівниками закладів освіти всіх форм власності щодо організації заходів недопущення до очної форми навчання дітей, які без поважних причин не отримали профілактичні щеплення відповідно до Календаря, в тому числі щеплення проти кашлюка, дифтерії, правця. |  |  |  | серпень 2024 року | Рахівська філія ДУ „Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України”, районна військова адміністрація, виконавчі комітети місцевих рад (ТГ), керівники закладів освіти, надавачі медичних послуг з імунізації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцінка результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  |  |  | Підвести підсумки реалізації додаткових заходів з імунізації населення Рахівського району згідно з Планом |  |  |  | Грудень 2024 | Районна військова адміністрація, виконавчі комітети місцевих рад (ТГ), керівники закладів освіти, надавачі медичних послуг з імунізації, Рахівська філія ДУ „Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 26. | Розглянути на засіданні районної комісії з питань ТЕБ та HC результати проведення додаткових заходів з імунізації населення проти кашлюка, дифтерії, правця та виконання заходів визначених Планом. | Грудень 2024 | Районна державна адміністрація - районна військова адміністрація |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Мета плану: 80% охоплення щепленнями серед підлягаючого контингенту

Термін реалізації: липень - листопад 2024 року

Цільова rpyпa, якa підлягає додатковій вакцинації: діти від 1 року i старше, доросле населення

| Директор КНП „Рахівський центр первинної медико – санітарної допомоги” Рахівської міської ради _____Богдана МОЛДАВЧУК | Директор КНП „Великобичківський центр первинної медико– санітарної допомоги” Великобичківської селищної ради _____Ірина КНЯГНИЦЬКА | Директор Рахівської філії ДУ„Закарпатський обласний центр контролю та п профілактики хвороб М МОЗ України” ___Руслана БОБЕЛЬСЬКА |
| --- | --- | --- |