ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення засідання Ради

7 листопада 2023 р. № 1

План роботи

Ради з питань внутрішньо переміщених осіб при Рахівській районній

## державній адміністрації – районній військовій адміністрації на 2023-2024 роки

| № з/п |  | Перелік заходів плану | Строки виконання заходу | Виконавець |  | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Для інформування та оперативного зв’язку сприяти розширенню в соціальній мережі контенту групи членів Ради з питань внутрішньо переміщених осіб при Рахівській РДА-РВА. | Постійно 2023-2024 р.р. | Члени Ради |  |  |
| 2. |  | Поширити у групі членів Ради з питань внутрішньо переміщених осіб при Рахівській РДА-РВА інформацію щодо можливості відкриття власної справи та розвитку підприємництва з фінансовою підтримкою через Рахівську філію Закарпатського обласного центру зайнятості. | Листопад 2023 року | Голова Ради |  |  |
| 3. |  | Забезпечити проведення інформаційно-просвітницької та роз’яснювальної роботи для ВПО. | Постійно 2023-2024 р.р. | Члени Ради |  |  |
| 4. |  | Підготувати інформаційний буклет (в електронному або друкованому вигляді) з інформацією про доступні для ВПО послуги і програми, контактні дані медичних, соціальних і державних установ, тощо. | До 20.12.2023р. | Мельничук Н.М. (член Ради) спільно з головою Ради |  |  |
| 5. |  | Сформувати опитувальник для дітей і молоді з метою визначення їх потреб у дозвіллі та навчанні. | До 20.12.2023р. | Мельничук Н.М. (член Ради) спільно з головою Ради |  |  |
| 6. |  | Сформувати анкету-опитувальник для визначення основних проблем і потреб внутрішньо переміщених осіб. | До 20.11.2023р. | Секретар Ради |  |  |
| 7. |  | Організувати участь ВПО в опитуванні через google-форму з метою вивчення їх потреб. | До 31.12.2023р. | Голова Ради |  |  |
| 8. |  | Сприяти проведенню моніторингу стану адаптації дітей у закладах загальної середньої освіти та у дошкільних закладах територіальних громад Рахівського району. | Протягом 2024 р. | Голова Ради |  |  |
| 9. |  | Налагодити співпрацю з благодійними організаціями щодо надання гуманітарної допомоги найбільш вразливим категоріям ВПО. | Постійно 2023-2024р.р. | Голова Ради Думин Я.В. Зюнева Ю.І. Федак Ю.Ю. (члени Ради) |  |  |
| 10. |  | Узагальнити та систематизувати виявлені за результатами анкетування потреби ВПО і підготувати пропозиції для розгляду на черговому засіданні Ради питання щодо організації забезпечення виявлених потреб. | Лютий 2024 р. | Голова та секретар Ради |  |  |

Голова Ради                                                                                                                 Юлія ШТЕФУРА

Секретар Ради                                                                                                             Іван БОДНАР