|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови районної державної адміністрації – начальника районної військової адміністрації 26.07.2024 № 55 |
| --- | --- |

ЗАХОДИ

з реалізації на території Рахівського району плану підготовчих заходів щодо забезпечення життєдіяльності населення

для окремих територій, на яких ведуться бойові дії

| № з/п | Найменування заходів | Відповідальні за виконання | Строки виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| Організація на території району заходів із евакуації населення |  |  |  |
|  | Оновлення інформації про кількість осіб, які перебувають в закладах, установах комунальної форми власності, з числа осіб з інвалідністю, зокрема з порушенням зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю, психічними розладами, та інших маломобільних груп населення (осіб, які їх супроводжують), дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, незалежно від форми влаштування, та розроблення плану заходів з їх евакуації у розрізі підвідомчих об’єктів | Управління соціального захисту населення та надання соціальних послуг районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, служба у справах дітей районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, сектор освіти, охорони здоров’я, культури, спорту управління соціально-економічного розвитку території районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі комітети місцевих рад (ТГ) (за згодою) | Протягом місяця |
|  | Оновлення інформації про кількість населення, яке може бути евакуйоване (у розрізі населених пунктів області) у разі настання надзвичайної ситуації | Відділ цивільного захисту та оборонної роботи районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі комітети місцевих рад (ТГ) (за згодою) | Протягом місяця |
|  | Оновлення місцевих планів евакуації відповідно до Методики планування заходів з евакуації, затвердженої наказом МВС від 10 липня 2017 року № 579 | Відділ цивільного захисту та оборонної роботи районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, Рахівське районне управління Головного управління ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), Рахівський районний відділ поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області (за згодою), управління соціального захисту населення та надання соціальних послуг районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, сектор освіти, охорони здоров’я, культури, спорту управління соціально-економічного розвитку території районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, відділ інфраструктури, містобудування та архітектури, ЖКГ, екології управління соціально-економічного розвитку території районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі комітети місцевих рад (ТГ) | Протягом місяця |
|  | Забезпечення оперативного інформування населення про початок евакуації та порядок її проведення | Відділ цивільного захисту та оборонної роботи районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, управління соціального захисту населення та надання соціальних послуг районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, відділ цифрового розвитку, організації діяльності центрів надання адміністративних послуг, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі комітети місцевих рад (ТГ) (за згодою) | Невідкладно |
| Організація заходів з приймання та розміщення евакуйованого (внутрішньо переміщеного) населення, яке прибуває з областей, де відбуваються бойові дії |  |  |  |
|  | Продовження виконання заходів з приймання та розміщення евакуйованого населення, яке прибуває з областей, де відбуваються бойові дії | Управління соціального захисту населення та надання соціальних послуг районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, відділ цивільного захисту та оборонної роботи районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі комітети місцевих рад (ТГ) (за згодою), Рахівське районне управління Головного управління ДСНС у Закарпатській області (за згодою), Рахівський районний відділ поліції Головне управління Національної поліції в Закарпатській області (за згодою) | За потреби |
|  | Сприяння релокації (переміщення) суб’єктів господарювання, ведення їх обліку | Управління соціально-економічного розвитку території районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі комітети місцевих рад (ТГ) (за згодою) | За потреби |
|  | Підготовка місць для розміщення матеріальних та культурних цінностей, евакуйованих із зони бойових дій | Сектор освіти, охорони здоров’я, культури, спорту управління соціально-економічного розвитку території районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, архівний відділ районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, управління соціально-економічного розвитку території районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі комітети місцевих рад (ТГ) (за згодою) | Протягом місяця |
|  | Проведення на підвідомчій території аналізу щодо місткості можливих місць на випадок необхідності розміщення евакуйованих (внутрішньо переміщених) осіб та забезпечення розроблення плану їх приймання та розміщення, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, незалежно від форми влаштування, осіб з інвалідністю, зокрема з порушенням зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю, психічними розладами, та інших маломобільних груп населення (осіб, які їх супроводжують), а також тих, які перебували у закладах охорони здоров’я, освіти та соціального захисту та подання відповідної інформації обласній військовій адміністрації | Управління соціального захисту населення та надання соціальних послуг районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, служба у справах дітей районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, управління соціально-економічного розвитку території районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, сектор освіти, охорони здоров’я, культури, спорту управління соціально-економічного розвитку території районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі комітети місцевих рад (ТГ) (за згодою) | Протягом двох тижнів з дня набрання чинності розпорядженням |
|  | Узагальнення результатів аналізу щодо місткості можливих місць на випадок необхідності розміщення евакуйованих внутрішньо переміщених осіб та забезпечення розроблення обласного плану їх приймання та розміщення, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, незалежно від форми влаштування, осіб з інвалідністю, зокрема з порушенням зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю, психічними розладами, та інших маломобільних груп населення (осіб, які їх супроводжують), а також тих, які перебували у закладах охорони здоров’я, освіти та соціального захисту | Управління соціального захисту населення та надання соціальних послуг районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, служба у справах дітей районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, сектор освіти, охорони здоров’я, культури, спорту управління соціально-економічного розвитку території районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, відділ цивільного захисту та оборонної роботи районної державної адміністрації – районної військової адміністрації. | Протягом трьох тижнів з дня набрання чинності розпорядженням |
|  | За результатами здійснення моніторингу місць тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб опрацювання питання щодо розширення мережі місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб | Управління соціального захисту населення та надання соціальних послуг районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі комітети місцевих рад (ТГ) (за згодою) | Протягом місяця з дня набрання чинності розпорядженням |
|  | Опрацювання питання щодо встановлення для фізичних і юридичних осіб військово-квартирної повинності з розквартирування евакуйованого населення та подання, у разі виникнення потреби, відповідних пропозицій на розгляд ради оборони області | Відділ мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, управління соціально-економічного розвитку території районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, відділ цивільного захисту та оборонної роботи районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, управління соціального захисту населення та надання соціальних послуг районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі комітети місцевих рад (ТГ) (за згодою) | Протягом місяця з дня набрання чинності розпорядженням |
|  | Визначення (уточнення) суб’єктів господарювання, відповідальних за надання транспортних засобів для здійснення евакуації (перевезення) внутрішньо переміщених осіб. Надання уточненого списку департаменту соціального захисту населення облдерж-адміністрації – обласної військової адміністрації для залучення відповідних перевізників до перевезення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб | Відділ інфраструктури, містобудування та архітектури, ЖКГ, екології управління соціально-економічного розвитку території районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, управління соціального захисту населення та надання соціальних послуг районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі комітети місцевих рад (ТГ). | Протягом двох тижнів з дня набрання чинності розпорядженням |
|  | Забезпечення перевезення людей від місць висадки до місць розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб | Відділ інфраструктури, містобудування та архітектури, ЖКГ, екології управління соціально- економічного розвитку території районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, управління соціального захисту населення та надання соціальних послуг районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі комітети місцевих рад (ТГ) | Під час виконання заходів із приймання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб |
|  | Організація надання внутрішньо переміщеним (евакуйованим) особам психологічної допомоги у місцях їх висадки (розміщення) | Рахівське районне управління Головного управління ДСНС у Закарпатській області (за згодою), сектор освіти, охорони здоров’я, культури, спорту управління соціально-економічного розвитку території районної державної адміністрації – районної військової адміністрації | Під час виконання заходів із приймання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб |
|  | Забезпечення охорони громадського порядку у місцях висадки із транспорту внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб | Рахівський районний відділ поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області (за згодою). | Під час виконання заходів із приймання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб |